## DDESC
Unidad rectora: Ministerio de la Mujer | [11 empty] | POA 2019
Unidad ejecutora: Ministerio de la Mujer
Unidad ejecutora: Dirección de Promoción de los Derechos Integrales de la Mujer.
Eje Estratégico: END 2010- 2030 Un Estado Social y democráti de Derechos.
Eje Estratégico: PEI 2016 2020 SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION A LA MUJER
Objetivo General : END 2010 2030 IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES.
Objetivos Estrategicos : PEI 2016 2020 FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
Departamento de Promoción y Autonomía Económica.
Producto y sus atributos
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación |  | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[8 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
1.-Empresas del sector privado con sello de igualdad de género (Igualando-RD) | Brindar asesoramiento técnico experto en el diseño de medidas y planes de igualdad, así como formación especializada en gestión empresarial desde la perspectiva de género, promoviendo entornos laborales libres de discriminación. |  | Sellos Igualando-RD otorgados a empresas privadas | Informes de trimestrales/ Reconocimiento y certificacion de Empresas |  | 3 Empresas certificadas | 3 |  |  |  |  | 8174525
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
1.1- Asesora para el sistema de gestión de igualdad de género en las empresas y organizaciones. |  | 780000 | Contratacion Servicios Profesionales | 1 | 780000 | 780000 | 918328.44 | x | x | x | x | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
1.2 Participar en Foro regional de la comunidad del Sello Privado. Pasaje aereo, Seguro de viaje, Estadía y combustible para transporte para el aeropuerto.Pasaje aereo, Estadía(hotel), Viático, Galones de combustible para ir y venir del aeropuerto. |  | 166500 | Pasaje aereo | 2 | 30000 | 60000 | 45000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
|  |  | Estadía (hotel) | 2 | 35000 | 70000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Viático | 2 | 17000 | 34000 | 68000 | 0 |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Combustible(galones) | 10 | 250 | 2500 |  | 0 |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
1.3- Realizar reunión de seguimiento a empresas que han firmado carta compromiso. 24 reuniones de cinco participantes: Combustible (3 galones x reunión) y materiales didácticos. |  | 41400 | Combustible (galones) | 72 | 250 | 18000 | 19200 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(carpetas) | 120 | 195 | 23400 | 28000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
1.4- Imprimir de Materiales |  | 284000 | Brochur | 5000 | 32 | 160000 | 48800 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Norma | 2000 | 55 | 110000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Banner | 2 | 7000 | 14000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1
1.5- Realizar espacios de socialización del Sello y la Norma: desayuno, Almuerzo, etc. Cuatro reuniones de 5 participantes. Combustible(3 gslonrd x reunión), salón, Desayuno o almuerso, material didactico. |  | 30900 | Combustible | 12 | 250 | 3000 | 96160 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Salón | 4 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1
|  |  | Refrigerio o almuerzo | 20 | 1200 | 24000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 20 | 195 | 3900 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
1.6- Realizar tercera Gala de reconocimiento a las empresas. Combustible(3 galones x reunión), salón, refrigerio, material didactico, banner. |  | 203500 |  |  |  |  | 240400 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Refrigerio | 100 | 700 | 70000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  |  | Salón | 1 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1
|  |  | otros Alquileres | 1 | 25000 | 25000 | [5 empty] | Fondo General
|  |  | Material didáctico | 100 | 225 | 22500 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | Placa Reconocimiento | 3 | 12000 | 36000
|  |  | Banner | 2 | 25000 | 50000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1
|  |  | Imprevisto | 1 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1
1.7- Contratar de persona de apoyo para el seguimiento a las empresas. Personal técnico |  | 520000 | Contratación Técnico/a | 1 | 40000 | 520000 | 721200 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.8- Implementar una campaña de comunicación: preparación y diseño de material impreso y/o audiovisual, diseño y aprobación del Sello: Contrat diseñador de campaña, coloración de cuñas radiales, televisión y prensa escrita. Contratar creativo para la preparación y diseño de material de campaña. |  | 800000 | Contratar diseñador de campaña | 1 | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  |  | Colocacion de cuñas radiales, television y prensa escrita | 20 | 15000 | 300000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
1.9- Realizar reuniones con el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), para dar seguimiento a la Norma: Revisar, actualizar y documentar el modelo. Cuatro (4) reuniones de 4 participantes: Combustible(3 galones x reunión) y Materiales didácticos. |  | 6900 | Combustible (galones) | 12 | 250 | 3000 | 36000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 20 | 195 | 3900 | 5250 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
1.10- Realizar reunión con la participación del Consejo Interinstitucional para la entrega u otorgamiento a las empresas/instituciones la certifiación que avala el cumplimiento de los requisistos establecido en las dimensiones de aplicación del Modelo y el Sello Igualando-RD. Cuatro(4) reuniones de cinco(5) participantes. Combustible(3 galones x reunión) y materiales didácticos. |  | 6900 | Combustible (galones) | 12 | 250 | 3000 | 2400 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 20 | 195 | 3900 | 3500 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
1.11- Realizar Visitas de presentación del Programa de Certificación a las empresas, gobierno, ONGs, donantes, Universidades y Congreso. Venticuatro (24) visitas: Combustible (3 galones x reunión) y materiales didácticos. |  | 41400 | Combustible(galones) | 72 | 250 | 18000 | 18000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 120 | 195 | 23400 | 26250 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
1.12- Realizar reuniones de formalización del compromiso de las empresas por medio de la firma de un acuerdo o carta de intención por las empresas con la Entidad Coordinadora del Sello. Diez (10) C reuniones de cinco(5) participantes: Combustible(3 galones x reunión) y materiales didácticos. |  | 17250 | Combustible( galones) | 30 | 250 | 7500 | 6000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 50 | 195 | 9750 | 8750 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
1.13- Firmar Carta Compromiso con nuevas empresas. Diez firmas : 3 galones de combustible por cada actividad y materiales didácticos. |  | 17250 | Combustible(galones) | 30 | 250 | 7500 | 1800 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 50 | 195 | 9750 | 2625 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
1.14- Desarrollar talleres de formación para incorporación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la gestión empresarial, presencial de Sello, dirigido al personal de los diferentes departamentos de las empresas. Quince(15) talleres de treinta (30) Participantes: combustible(3 galones x taller) y materiales didácticos. |  | 99000 | Combustible ( galones) | 45 | 250 | 11250 | 9000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 450 | 195 | 87750 | 78750 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
1.15- Realizar reuniones de coordinación con la Direccion de Educacion en Género y con Dir. de Técnología, de este Ministerio para la Creación de la Plataforma Virtual. Seis (6) reuniones: dos(2) galones de combustible por cada reunión. |  | 3000 | Combustible (galones) | 12 | 250 | 3000 | 7200 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
1.16- Realizar capacitaciones virtuales para el personal del proyecto, para uso herramientas y acompañamiento a empresas. 2 capacitaciones : material educativo y facilitación. |  | 48700 | Facilitación | 2 | 24000 | 48000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  |  | Material educativo | 2 | 350 | 700 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
1.17- Realizar un acuerdo de colaboración para el Intercambio de la cooperación Sur Sur para capacitación del personal del proyecto, lecciones aprendidas de otros paises, e incorporación en la experiencia regional. Cinco (5) reuniones de cinco participantes. Galones de Combustible (3) por cada reunión y Material educativo. |  | 8625 | Combustible (galones) | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 195 | 4875 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base |  | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[8 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
2.- Formulación de lineamientos de políticas para incrementar el nivel de autonomía económica de las mujeres en la República Dominicana. | Constribuir a fortalecer el empoderamiento, autonomia econòmica y la superación de la pobreza de las mujeres y las niñas a través del diseño y articulación de políticas; capacitación, y Formación Técnico Profesional.. |  | Cantidad de propuestas de políticas elaboradas y consensuadas con actores. | Listados de participantes, informes trimestrales e informe anual. |  |  | 30 Reuniones |  |  |  |  | Fondo General
3075325
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
2.1- Reunión para dar seguimiento y/o revisiòn a los convenios entre el Ministerio de la Mujer y otra Instituciones y Asociaciones. 20 Reuniones de cinco (5) participantes: Tras(3) gls. De combustible por cada reunión y material didáctico. |  | 37500 | Combustible ( galones) | 60 | 250 | 15000 | 18000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 100 | 225 | 22500 | 26250 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.2- Realizar reuniones para la revisión del convenio con el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y este Ministerio. Cinco(5) reuniones de cinco (5) participantes: tres(3) gls. de combustible por cada reunión y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.3- Firma del Convenio con el Instituto Técnico Profesional (INFOTEP). Un (1) convenio. Combustible Galones, Salón con capacidad para 50 personas, Materiales didácticos, Refrigerio para 50 personas, Imprevisto. |  | 34500 | Galones de Combustible | 3 | 250 | 750 | 600 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Material didáctico | 50 | 225 | 11250 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | Salón | 1 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1
|  |  | Refrigerio | 50 | 450 | 22500 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
2.4- Reuniones de articulación con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN). Cinco reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didacticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.5- Reuniónes de articulación y coordinación con el Sistema Nacional para la Soberania y la Seguridad Alimentaria y nutricional (SINASSAN). Cinco reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 8625 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didacticos(Carpetas) | 25 | 195 | 4875 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.6- Reuniones de Articulación para velar por la igualdad de género, en materia del derechos a la alientación y en todos los ámbitos de la soberania y seguridad alimentaria y nutricional, en especial la participación de la mujer en la cadena aliementaria, atravéz de acciones positivas. Cinco reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 | * |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didacticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.7- Reuniones de articulación para la elaboración del Plan Nacional de seguridad Alimentaria y Nutricional. Cinco reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didacticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.8- Reuniones de articulación y coordinación con La Fao. Cinco reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didacticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.9- Reuniones ariculación y coordinación con el Ministerio de Agricultura, atravéz de su Oficina de Equidad de Género. Cinco reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.10- Reunión para formulación del plan estratégico de país del Programa Mundial de Alimentos, que constribuyan a lograr el ODS 2 Hambre 0. Cinco reuniones de cinco participantes . Cinco(5) reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.11- Reunión para desarrollar una linea organizativa local, con mujeres vinculadas a la producción en sus comunidades que le permita acceder a los medios de producción en todo su ciclo en la cadena de valor. Ocho(8) reuniones de cinco participantes c/u. Tres galones de combustible por cada reunión y materiales didácticos. |  | 15000 | Galones de Combustible | 24 | 250 | 6000 | 144000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 40 | 225 | 9000 | 360000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.12- Realizar reunión para la elaboración y discusión de una propuésta para el cierre de brecha de genero existente en el sector rural. Cinco)5) reuniones de cinco (5) participantes. Combustible(3 galones x reunión) y materiales didácticos. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3,000.00 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4,375.00 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.13- Realizar reuniones de apoyo a talleres para la asesorias de empredimiento femenino. Cinco reuniones de cinco participantes : 3 galones Combustible y Materiales didacticos. |  | 9375 | Combustible (galones) | 15 | 250 | 3750 | 56250 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 140625 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.14- Realizar reuniones para coordinar capacitaciones a emprendedoras y empresarias con el apoyo de Viceministerio de Pymes, Infotep, Centros Pymes, BAnco Arícola y Banca Solidaria, Proindustria, Direccion de Compras y Contrataciones. Quince(15) reuniones de cinco participantes: Tres (3) galones de combustible por cada reunión y material didactico. |  | 13875 | Combustible (galones) | 15 | 250 | 3750 | 9000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 45 | 225 | 10125 | 455625 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.15- Reunión para coordinar la asistencia técnica especializada para emprendedoras y mipymes lidereadas por mujeres. Diez(10) reuniones de cinco participantes: 3 galones de combustible por cada reunión y material didactico |  | 18750 | Combustible (galones) | 30 | 250 | 7500 | 225000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 50 | 225 | 11250 | 562500 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.16- Gestionar financiamiento para mujeres en la creación de proyectos puntuales . Cinco(5) reuinones de cinco (5) participantes: Tres (3) galones de combustible por reunión y material didáctico. |  | 9375 | Combustible (galones) | 15 | 250 | 3750 | 56250 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 140625 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.17- Realizar reuniones para la formalización de cinco (5) acuerdos para la promoción del acceso al crédito y a los medios de producción. Diez(10) reuniones de cinco participantes: Combustible seis(3) galones x cada reunión) y materiales didáticos |  | 18750 | Combustible(Galones) | 30 | 250 | 7500 | 225000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 50 | 225 | 11250 | 562500 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.18- Realizar reuniones de Seguimiento a la Implementación del Convenio 189. Seis (6) reuniones de cinco (5) participantes: Combustible( 3 galones x cada reunión) y materiales didácticos. |  | 10500 | Combustible (galones) | 15 | 250 | 3750 | 56250 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 30 | 225 | 6750 | 202500 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.19- Realizar reuniones de seguimiento a la ractificación del Convenio 156. Cuatro (4) reuniones de cinco(5) participantes: Combustible(3 galones x cada reunión) y materiales didácticos, |  | 7500 | Combustible (galones) | 12 | 250 | 3000 | 36000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 20 | 225 | 4500 | 90000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.20- Realizar reuniones de seguimiento a la ractificación del Converio 187 sobre Salud y Seguridad en el Trabajo. Cuatro(4) reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 7500 | Combustible (galones) | 12 | 250 | 3000 | 36000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 20 | 225 | 4500 | 90000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.21- Realizar reunión de seguimiento a la ractificación del Converio 183 sobre protección a la Maternidad. Cuatro(4) reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 7500 | Galones de combustible | 12 | 250 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 20 | 225 | 4500 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.22- Realizar reunión de seguimiento a Aplicación a la recomendación 204 informalidad a la formalidad. Cinco(5) reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.23- formulación de propuesta para la economía del cuidado y los desafios para el empoderamiento económico de las mujeres. Cinco(5) reuniones de icnco participantes: Tres (3) galones de combustible por cada reunión y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 56250 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 140625 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.24- Reuniones de seguimiento a la creación de un plan de acción para la empleabilidad de las NINIS. Diez(10)reuniones de cinco(5) participantes:Tres galones de Combustible x cada reunión y material didáctico. |  | 18750 | Galones de combustible | 30 | 250 | 7500 | 225000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 50 | 225 | 11250 | 562500 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.25- Realizar reunión de coordinación y seguimiento para la ejecusión del plan de Trabajo realizado con el Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora (CIMTRA). Ocho (8) reuniones de cinco participantes: Comustible(Tres galones por reunión) y materiales didácticos. |  | 15000 | Combustible | 24 | 250 | 6000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 40 | 225 | 9000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.26- Realizar charlas, seminarios o encuentros con el CIMTRA (2). Dos actividades de 50 participantes. |  | 83000 | Galones de Combustible | 6 | 250 | 1500 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Material didáctico | 100 | 225 | 22500 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | Salón | 2 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1
|  |  | Refrigerio y almuerzo | 100 | 450 | 45000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  |  | Banner con marco de tross | 2 | 7000 | 14000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1
2.27- Ofrecer acompañamiento en espacios radiales y televisivos conjuntamente con el CIMTRA, con el objetivo educar a la población en los temas que sean de común interés de ambas entidades desde una perspectiva de género. Tres(3) acompañamiento. Combustible(tres galones por actividad) y materiales didacticos. |  | 5625 | Combustible | 9 | 250 | 2250 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos | 15 | 225 | 3375 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.28- Desarrollar campañas de información y difusión de los derechos de las mujeres trabajadoras. |  | 275000 | Contratar diseñador de campaña | 1 | 125000 | 125000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1
|  |  | Colocacion de cuñas radiales, television y prensa escrita | 3 | 50000 | 150000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.29- Reunión para facilitar la interacción de CIMTRA con organismos de cooperación nacional e internacional y servir de aval institucional-gubernamental para la ejecusión de actividades, programas y proyectos en los que CINTRA y las mujeres trabajadoras pueden ser beneficiarias. Diez (10) reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. por reunión) y material diáctico. |  | 41250 | Galones de combustible | 30 | 250 | 7500 | 6000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 150 | 225 | 33750 | 26250 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5
2.30- Evento de reflexión con la clase trabajadora y las trabajadoras; Situación y Desafios. Un evento de 200 participantes: Combustible, Salón, Refrigerio, Banner, Materiales didácticos e imprevistos. |  | 675750 | Galones de Combustible | 3 | 250 | 750 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Material didáctico | 200 | 225 | 45000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | Salón | 1 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1
|  |  | Refrigerio y Almuerzo | 200 | 3000 | 600000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Banner con marco de tross | 2 | 15000 | 30000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1
2.31- Reunión para la creacion y fortalecimineto de redes para promover la participacion civica de las mujeres en espacios de discusion colectiva al mismo tiempo colaborar en acciones para el desarrollo local con perspectiva de genero.Doce(12) reuniones de dinco participantes c/u. Tres galones de combustible por cada reunión y materiales didácticos. |  | 22500 | Galones de Combustible | 36 | 250 | 9000 | 324000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 60 | 225 | 13500 | 810000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5
2.32- Reunión integrar las mujeres en el modelo de desarrollo económico y en los procesos de toma de decición. Cinco reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y materiales didácticos. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | materiales didacticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.33- Instalar Mesa de Trabajo con instituciones vinculadas con las Politicas públicas de empleos decente que garanticen el acceso a la mujer. Una(1) mesa de trabajo. Ocho (8) reuniones de cinco(5) participantes : Combustible(3 galones comb. x reunión) y materiales didacticos. |  | 15000 | Galones de combustible | 24 | 250 | 6000 | 144000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 40 | 225 | 9000 | 360000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.34- Realizar reuniones para lograr la Armonización de la normativa laboral existente con los convenios internacionales ratificados por el Estado Dominicano y el Código de Trabajo Dominicano. Ocho (8) reuniones: de cinco (5) Participantes: Combustible(3 galones x reunión) y material educativo. |  | 15000 | Galones de combustible | 24 | 250 | 6000 | 144000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Material educativo (Carpetas) | 40 | 225 | 9000 | 360000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.35- Realizar estudio sobre Brecha Salarial por Género en la República Dominicana |  | 300000 | Contratación de una Consultora | 1 | 300000 | 300000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
2.36- Realizar reuniones para dar seguimiento a las brechas laboral, segun el Observatorio de Mercado Laboral Dominicano (OMLAB). Seis (6) reuniones de cinco (5) participantes: Combustible(3 galones x reunión) y materiales didácticos. |  | 11250 | Galones de combustible | 18 | 250 | 4500 | 81000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 30 | 225 | 6750 | 202500 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5
2.37- Realizar reuniones de coordinación con la mesa intersectorial para la formulación y seguimiento a la propuesta del codigo laboral: Seis (6) Reuniones de cinco(5) participantes: Combustible(3 galones x reunión) y materiales didácticos. |  | 11250 | Galones de combustible | 18 | 250 | 4500 | 3,600.00 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 30 | 225 | 6750 | 202500 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5
2.38- Realizar reuniones de coordinación institucionales vinculadas al tema de micro crédito, capital semilla, huertos familiares: Doce(12) reuniones de cinco (5) participantes: (3 galones de combustible x reunión) y materiales didacticos |  | 41250 | Galones de combustible | 66 | 250 | 16500 | 13,200.00 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 110 | 225 | 24750 | 2722500 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5
2.39- Convocar los mecanismos de coordinación para incorporar la equidad y la igualdad de género en las políticas públicas sobre sociedad de la información con objetivos, acciones y metas concretas, dirigidos a las niñas y las mujeres: Cinco (5) reuniones de cinco participantes : Combustible(3 galones x reunión) y material educativo. |  |  | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5
2.40 - Reunión con INDOTEL para facilitar el asceso y asequibilidad a internet . Cinco reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.41- Reunión con el Ministerio de Educación, para articular sobre los desafíos y limitaciones que enfrentan las niñas de la zona rural para recibir los beneficios del sistema educativo. Cinco reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5
2.42- Reunión con el Ministerio de Salud Pública para incorporar informaciones en línea sobre salud sexual y reproductiva y otros derechos fundamentales de las mujeres y las niñas. Cinco(5) reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 |  | 0 | 3000 | 600 | 600 | 1200 | 600 | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 4375 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.43- Diálogos ¨ Impulsando el empoderamiento de la mujeres rurales, tendiente al fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel provincial y municipal. 31 Diálogos. Combustible, Refrigerioy almuerzo, Salón, Viaticos, materiales didacticos. |  | 2651700 | Combustible(GalonesAprox.) | 600 | 250 | 150000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Salón | 31 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1
|  |  | Refrigerio y Almuerzo | 1550 | 1500 | 2325000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Materiales didácticos | 1.55 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5
|  |  | Viáticos Encargada | 31 | 2400 | 74400 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
|  |  | Viaticos Tècnica | 31 | 1800 | 55800 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
|  |  | Viáticos Chofer | 31 | 1500 | 46500 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
2.44- impulsar la realizacion de estudios que arrojen datos sobe el tamaño de las parcelas de las mujeres, no solo como propietarias, sino tambien cuando son ellas la que trabajan, como los tipos de cultivos, uso de tecnologia. |  | 250000 | Contratación Técnica | 1 | 250000 | 250000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
2.45- Realizar reunión para la conformación de una mesa Multisectorial.Doce (12) reuniones de cinco participantes. Tres galones de combustible x reunión y material didáctico.Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 14625 | Combustible(galones) | 36 | 250 | 9000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas prep.) | 25 | 225 | 5625 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5
2.46- Realizar reunión para promover desde la cooperación internacional para el desarrollo se puede impulsar estudios focalizados en las condiciones de vida y de producción de las mujeres en el sector rural y agropecuario, que aporten los datos requeridos por las instituciones responsables del diseño e implementación de políticas públicas, de manera particular en los sectores productivos, en los cuales la participación de las mujeres no se visibiliza, como foresta, pesca, ganadería, producción avícola, entre otros.Cinco(5) reuniones de cinco participantes. Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Combustible(galones) | 15 | 250 | 3750 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos | 25 | 225 | 5625 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.47- Actividad en conmemoracion del dia Internacional de las Mujeres Rurales. 150 personas: Combustible, Salón, Refrigerio y almuerzo, Materiales didácticos, 1,000 para cada encargada de OPM a participar. |  | 236000 | Combustible(galones) | 3 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Salón | 1 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1
|  |  | Refrigerio y almuerzo | 150 | 1200 | 180000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Pasaje para las Encargadas de OPMs y OMMs | 56 | 1000 | 56000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Materiales didácticos | 150 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.48- Realizar reunión para la conformación y capacitación de equipos de Multiplicadores en el marco de la Seguridad alimentaria y Nutricional. Cinco(5) reuniones de cinco participantes. Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Combustible(galones) | 15 | 250 | 3750 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos | 25 | 225 | 5625 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.49- Participar en reunión de articulación, para impulsar la aplicación de forma eficiente, con las instituciones de la reforma agraria en la cual se reconcen los derechos de las mujeres al acceso a la tierra, para la implementacion de la normativa existente eficaz y con garantia de contar con el enfoque de genero (Alianzas estretegicas con el Ministerio de Agricultura, Banco Agricola, Viceministerio de Pymes, IAD, Bienes Nacionales, ). Diez(10) reuniones de 5 participantes. Combustible y Material didáctico. Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 18750 | Combustible | 30 | 250 | 7500 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Material didáctico | 50 | 225 | 11250 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.50- Reunión de aritulación para Promover la agricultura de subsistencia y de mercado, mediante la inversion de capital en la produccion, el fortalecimiento de la asitencia tecnica . Esto de acara a que la producion agrícola sigue siendo una importante fuente de ingreso y empleo para las familías rurales y porque cumple un indiscutible rol en la seguridad alimentaria e impacta la calidad de vida de las mujeres, ya que son estas las mas vinculadas a la produccion de alimentos en la agricultura de subsistencia ( creacion de Huertos Familiares y Comunitarios). Ocho(8) reuniones de 5 participantes. Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 15000 | Combustible | 24 | 250 | 6000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Material didáctico | 40 | 225 | 9000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.51- Reunión de articulación para promover el diseño e implementación de políticas públicas que contribuyan a la reducción de brechas de deseigualdad y control de los recursos económicos y productivos en el sector rural y fortalecer la participación de las mujere en los programas de asitencia técnica y de crédito agrícola. Seis (6) reuniones de cinco participantes. Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico.Combustible (tres galones por reunión y materiales didácticos. |  | 11250 | Combustible | 18 | 250 | 4500 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Material didáctico | 30 | 225 | 6750 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.52- Reunión de articulación para propiciar el desarrolla programas de crédito focalizados en las mujeres de ámbito rural, tomando en cuenta los índices de pobreza, la jefatura femnina de hogar, el acceso a la tierra y los recursos económicos. La orientación al crédito es relaventa para que las mujeres cuenten con los recursos monetarios para producir en el campo, ya que la banca formal no suele priorizar en sus programas de crédito. Seis reuniones de cinco participantes. Combustible 3 galones por reunión y materiales didácticos. |  | 11250 | Combustible | 18 | 250 | 4500 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 30 | 225 | 6750 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.53- Reunión de articulación para desarrollar programas de capacitación orientados a las microempresarias rurales, según el tipo de microempresa, ya sea agropecuaria, o no agropecuaria en las áreas técnicas, administrativas y de comercialización de la producción. Seis reuniones de cinco participantes.Combustible 3 galones por reunión y materiales didácticos. |  | 11250 | Combustible | 18 | 250 | 4500 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 30 | 225 | 6750 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.54- Reunión para promover frente a las instancias del Gobierno Dominicano, particularmente, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y su dependencia, la Oficina Nacional de Estadísticas, la realización de la Encuesta de Uso del Tiempo y otros estudios donde se identifique la magnitud del trabajo no remunerado realizado por las mujeres, con el objetivo de contar con datos oficiales sobre estas temáticas de vital importancia para el desarrollo de la población femenina en nuestro país, especialmente en la zona rural, donde mayor ausencia de información existe. Ocho reuniones de cinco participantes. Combustible 3 galones por reunión y materiales didácticos. |  | 15000 | Combustible | 24 | 250 | 6000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Material didáctico | 40 | 225 | 9000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.55 - Realizar reunión con las Instituciones y Programas de capacitación estalales y con las Asociaciones y ONGs, que trabajan el tema de "Empoderamiento Económico", para promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en situación de discapacidad. Diez (10) reuniones de cinco(5) participantes: 3 galones Combustible por cada reuniòn y materiales didácticos. |  | 18750 | Galones de combustible | 30 | 250 | 7500 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | materiales didacticos(Carpetas) | 50 | 225 | 11250 | 6000 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.56- Realizar reunión para incrementar la participación en los recursos de capacitación, para la mujer en situación de discapacidad ,desarrollados por el Ministerio. Cinco (5) reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | materiales didacticos | 25 | 225 | 5625 | 4375 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.57- Reunión para la revisión del Marco Jurídico Nacional para mejorar los derechos de la mujer en situación de discapacidad. Cinco(5) reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Materiales didacticos(Carpetas) | 25 | 225 | 5625 | 4375 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.58- Reunión para la creación de una propuésta para la inclusión de los derechos de la mujer en situación de discapacidad. Cinco(5) reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 9375 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | materiales didacticos | 25 | 225 | 5625 | 4375 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.59- Reunión para conformar una mesa multisectorial que trabaje y vele por la ejecución de planes y programas a favor de la mujer. Cinco(5) reuniones de 5 participantes: Combustible(3 gls. Por reunión) y material didáctico. |  | 10000 | Galones de combustible | 15 | 250 | 3750 | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | materiales didacticos | 25 | 250 | 6250 | [6 empty] | 15 | 1
2.60- Realizar reuniones para la coordinación de un programa de capacitacion para lograr nuevos emprendimientos (micro y mediana empresas). (Coordinar con el INFOTEP; Centro PYME UNPH, Centro PYME UASD). Doce (12) reuniones: Combustible(3 galones x reunión) y materiales didacticos. |  | 22500 | Galones de combustible | 36 | 250 | 9000 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | materiales didacticos | 60 | 225 | 13500 | 4375 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
2.61 Asistencia técnica para la creación de Huertos Familiares. (Contratación de personal colaborador ) |  | 501600 | Multiplicadoras (20,000C/U) | 3 | 60000 | 360,000.00 |  | 180,000.00 | 180000 |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
|  |  | Coordinador/a Nacional | 1 | 60000 | 360000 |  | 180,000.00 | 180,000.00 |  |  |  | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
|  |  | Consultora externa (honorarios) | 1 | 60,000.00 | 60000 |  | 60000 |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1
|  |  | Consultora externa (Boletos) | 2 | 21600 | 21600 |  | 21,600.00 |  |  |  |  | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1
|  |  | Consultora externa (viaticos/dias) | 50 | 1800 | 45,000.00 |  | 45,000.00 |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1
|  |  | Consultora externa (hospedaje/dias). | 50 | 1200 | 60000 |  | 30,000.00 |  |  |  |  | 15 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1
2.62- Talleres para diagnóstico e inicio del proyecto Huertos Familiares, sistematización |  |  | Taller Diagnóstico (Cofeebreak) | [8 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Taller de Inicio (Cofeebreak) | [9 empty] | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Taller de sistematización (Cofeebreak) | 3 | 9000 | 27000 |  |  | 27,000.00 |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
2.63- Materiales de capacitación en los huertos familiares. |  |  | Diseño e impresión de folletos | [9 empty] | 15 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3
2.64- Utensilios y accesorios para desarrollo de los Huertos Familiares |  |  | Minipalas |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2
|  |  | Minirastrillo |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4
|  |  | Caja de cosechas |  |  |  | 5,769.60 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2
|  |  | Mangueras de regadio |  |  |  | 30300 | [5 empty] | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4
|  |  | Recipientes para agua |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4
|  |  | otros productos minerales |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 15 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7
2.65- Suministros para 30 huertos Familiares. |  |  | Semillas(Lb.) (30 tipos) | [8 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2
|  |  | Tierra (metro cubico) | [9 empty] | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4
|  |  | Arena(metro cubico) | [8 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5
|  |  | otros productos minerales | [9 empty] | 15 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7
|  |  | Mallas | [8 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3
2.66- Documental de registro del proyecto Huertos Familiares. |  |  | Filmación, producción y edición | 1 | 40, 000.00 | 40000 |  |  | 40,000.00 |  |  |  | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base |  | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[8 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
3.- Mujeres habilitadas y capacitadas en formaciòn integral para el empleo y/o gestionar sus propias empresas | Promover la participaciòn de la mayor cantidad de mujeres Victimas de Violencia en los programas de capacitaciòn y habilitaciòn integral para acceder a empleos de calidad y/o la autogestiòn de negocios. |  | Cantidad de Mujeres Habilitadas y Capacitadas. | Documento |  |  | 1 |  |  |  |  | 7620000
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
3.1 - Promover, en coodinacion con las OPMs y OMMs, la realizacion de 20 jornadas de movilizacion social para Promover la autonomía económica e impulsar la superacion de la pobreza de las mujeres, y las niñas . Al mismo tiempo dar seguimiento a OPMs y OMMs en los temas de Capacitación (San Pedro de Macorís, La Romana, Higuey, Hato Mayor , El Seibo, Bahoruco, Jimaní, Duvergé, Elías Piña, Barahona, Pedernales, Oviedo, Baní, Villa Altagracia, San Juan, San José de Las Matas, Navarrete, Tamboril, Prov. Hnas Mirabal , Salcedo, Puerto Plata, Imbert, Altamira, Bonao, Prov. Duarte, San Francisco de Macorís, Villa Riva, Castillo, Cotuí, Fantino, Gima Abajo, Jarabacoa, Constanza, Samaná, Sánchez, Las Terrenas, Nagua, Moca, Gaspar Hernández, Guayubin, Dajabón, Mao, Yamsá, Santiago Rodríguez, valverde, maimón): Viáticos y estadia para la encargada y el chofer; combustible y materiales didacticos. |  | 274000 | Combustible(Consumo-kilometraje) | 450 | 250 | 112500 | 123, 520.88 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  |  | Viáticos encargada | 36 | 2400 | 86400 | 86400 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  |  | Estadia encargada | 5 | 1600 | 8000 | 8000 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  |  | Viàticos chofer | 36 | 1500 | 54000 | 54000 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  |  | Estadia Chofer | 5 | 1000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  |  | Materiales didácticos(Carpetas) | 36 | 225 | 8100 | 6300 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
3.2- Fortalecer las áreas de capacitación de las oficinas Provinciales y Municipales. Mobiliarios y equipos; materiales de limpieza. |  |  | Sillones Ejecutivos | 22 | [7 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Escritorios | 22
|  |  | Sillas secretariales | 22
|  |  | Jabón de fregar(Tarro de Lb.) | 792
|  |  | Detergente(Lb) | 200 | [8 empty] | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2
|  |  | Cloro(galones) | 960
|  |  | Desinfectante(galones) | 960
8.3- Realizar reparaciones de equipos de las areas de capacitación de las Oficinas Provinciales y Municipales |  |  | Raparaciones de equipos |  |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 7 | 2
3.3- Elaborar la programación técnica de las áreas de Capacitaciòn de las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer, a nivel nacional, que imparten capacitaciones técnicas. Quimientas cuarenta y nueve acciones formativas, 12,627 personas formadas: Materiales didacticos. | [12 empty] | 15 | 1
a) Realizar 22 acciones formativas de las areas de belleza: 36 Uñas acrílicas, 4 texturizado, 11 Corte y peinado, 4 Técnicas de color, 8 Facial de maquillaje, 28 Masaje corporal, 3 Técnica en tratamiento corporal, 2 Piscis cultura, 1 Barbería, 7 Manicura y pedicura, 5 Auxiliar de Belleza, 45 Belleza , 1 Acesoria de Imagen: Materiales didàcticos(Equipos y mobiliarios, Productos quimicos, Herramienta). |  | 440,000.00 | Materiales didàcticos | 22 | 20,000.00 | 440,000.00 | [6 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
b) Realizar 131 acciones formativas del Area de Costura y Tapicería: Cartera (31), Lenceria (21), Cartera en tela (8), Tapiceria (22) Básico de cortinas (1), Operario de manejo de maquinas (11) , Confección industrial de cortinas y cenefas (2), Confeccón industrial de ropa de cama (1), Confección de corchas y cojines y ropa de baño (1), Confección de corcha (1), Ropa para Mujer (2), Operaria de Maquina II (1) , Confección de cortina (2), Cortina domestica(1), Bordado a Mano (1) ,Corchas y cojines (18), Matelería(3), Lencería(2), Nudos y Drapiado (2) : ûtiles didacticos |  | 2,620,00.00 | ûtiles didàcticos | 131 | 20,000.00 | 2,620,00.00 | [6 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
c) Realizar 104 acciones formativas de las áreas de Cocina y Reposteria: 4 Cocina gourmet, 7 panadería, 3 Manipulación de aliemento, 8 Decoración de bizcocho, 3 Auxiliar de repostería, 18 Cocina, 30 Repostería, 23 Bocadillos, 4 Ponches, 4 Dulces navideño: Alimentos y bebidas, |  | 2,080,000.00 | Alimentos y bebidas | 104 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | [6 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1
d) Realizar 83 acciones formativas en las área de Secretariado: Axiliar de contabilidad (5), Contabilidad Fiscal, impuestos impositivos(1),Contabilidad (9),Manejos de inventario (3), Relaciones Humanas (19), Ventas (5), Servio Alcliente(7),Atención al cliente(2), Cajera Bancaria (1), Etiqueta y protocolo (8), Contabildad (2), Manejo de de paquete de oficina(1), Impuesto(1), Almacen (2) Secretaria (3), Ventas Internas (2), Emprendedurismo (5), Manejo de oficina (7): Materiales didàcticos de oficina para 83 acciones formativas. |  | 1,660,000.00 | Materiales didàcticos de oficina | 83 | 20,000.00 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
e) Realizar 12 acciones formativas del área de eléctromecanica: (1), Electronioca(3), Reparacion de eletrodomèticos (3) Refigeración, (4) Mecámica automotriz: Materiales didàcticos |  | 240,000.00 | Materiales didàcticos | 12 | 20,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | [5 empty] | 15 | 1
f) Realizar 159 acciones formativas en las áreas de Manualidades: Arreglo en globos (1), Reciclaje (3), Bisuteria (30), Descoracion en piedras (3),Bocadado(7) ,Descoración en globos(17) Elavoración de velas y velones (14),Descoración en flores secas globos (15),Empaque(1), Bordados en piedras(2), Pinturas en tela(4), Pincelada en tela (1), Reciclaje en goma (1), Pinceda(2), Elaboración de cigarros(2), Elaboración de velones(5), Decoración de materiales Reciduales(11), Cuadro en paño(1), Cuadro en cafe(1),Manualidades personalizadas(9), Floristeria(9), Decoraciòn en Flores artificiales(7), Diseño de interior(3), Cuadro 3 dimencion (1) Macrame(5), Descoración de sandalia (1). Útiles para manualidades y herramientas. |  | 3,180,000.00 | Materiales dicticos | 159 | 20,000.00 | 3,180,000.00 | 3,180,000.00 |  |  |  |  | Fondo General | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
g) Realizar 15 acciones formativas en las áreas de Salud: Auxiliar de farmacia (10), Farmacia Materiales didàcticos ( Herramientas y Útiles mèdicos). |  | 300,000.00 | Materiales didácticos | 15 | 20,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
h) Realizar ocho(8) acciones formativas en las áreas de Comunicación: Comunicación Social (2), Locución (2), Oratoria (2), Maéstria de ceremonia (2) . |  | 160,000.00 | Materiales didácticos | 8 | 20,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
i) Realizar 9 acciones formativas en otras áreas: Hortaliza (1), Preparacion de esventos (3), Facilitador de la formacion profecional 1), Consevacion medio ambiente (1) Inteligencia Emocional (2), Jardineria en el Hogar (1). |  | 180,000.00 | Materiales didácticos | 9 | 20,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
j) Realizar 9 acciones formativas del área de Turísmo: Ingles I (2), Ingles II(2), Ingles III(2) , Capitan de restaurant (1), Camarero (6), Recepción Hotelera . |  | 180,000.00 | Materiales didácticos | 9 | 20,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | [5 empty] | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
3.4- - Compras de equipos y mobiliarios para uso del Departamento de Promoción y Autonomía Económica. |  |  | Escritorios | 2
|  |  | Sillones Ejecutivas | 2
|  |  | Silla secretarial | 1
|  |  | Computadoras PC | 2 |  | 0 | [6 empty] | 15 | 1
3.6- Contratación de personal para fortalecer el Departamento de Autonomía Económica. |  |  | Personal técnico | 1 |  | 0 | [5 empty] | Fondo General | 15 | 1
3.7- Combustible asignado para la encargada del Departamento de Autonomía Económica. |  |  | Combustible | 12 | 250 | 3000 | 60000 | [5 empty] | 15 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
7620000

## Hoja2
Presupuesto propuesta hue+B2:T27rtos familiares. Seguridad alimentaria y empoderamiento económico de las mujeres de Bajos de Haina, Monte Plata y San Pedro de Macorís.
Actividades y sus atributos
Actividades | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) 2018 |  |  | Inversión/trimestre (RD$) 2019 |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  | Identificación | Cantidad en dias | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
12.1- Contratación de personal colaborador | 720000 | Multiplicadoras (20,000C/U) | 3 | 60000 | 720,000.00 |  | 180000 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180000
|  | Coordinador/a Nacional | 1 | 60000 | 720000 |  | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00
|  | Consultora externa (honorarios) | 1 |  | 120000 |  | 60000 |  | 60000
|  | Consultora externa (Boletos) | 2 | 21600 | 43200 |  | 21600 |  | 21600
|  | Consultora externa (viaticos/dias) | 50 | 1800 | 90000 |  | 45000 |  | 45000
|  | Consultora externa (hospedaje/dias) | 50 | 1200 | 60000 |  | 30000 |  | 30,000.00
12.2- Talleres para diagnóstico e inicio del proyecto, sistematización | 72000 | Taller Diagnóstico (Cofeebreak) | 3 | 9000 | 27000 |  | 27000
|  | Taller de Inicio (Cofeebreak) | 3 | 6000 | 18000 |  | 18000
|  | Taller de sistematización (Cofeebreak) | 3 | 9000 | 27000 |  |  |  |  | 27000
12.3- Materiales de capacitación en huertos | 7480 | Diseño e impresión de folletos | 100 | 74.80 | 7480 |  | 7480
12.4- Utensilios y accesorios | 53839.2 | Minipalas | 30 | 100 | 3000 | 3000
|  | Minirastrillo | 30 | 100 | 3000 | 3000
|  | Caja de cosechas | 30 | 384.64 | 11539.2 | 5,769.60 |  | 5,769.60
|  | Mangueras de regadio | 30 | 1300 | 30300 | 30300
|  | Recipientes para agua | 30 | 1000 | 3000 | 3000
|  | Otros accesorios | 30 | 100 | 3000 | 3000
12.5- Suministros para 30 huertos | 143500 | Semillas(Lb.) (30 tipos) |  |  | 28000 |  | 14000 | 14000
|  | Tierra (metro cubico) | 8 | 2000 | 16000 |  | 16000
|  | Arena(metro cubico) | 5 | 2300 | 11500 |  | 11500
|  | Otros accesorios |  | 25000 | 25000 |  | 12,500.00 | 12,500.00
|  | Mallas | 30 | 2100 | 63000 |  | 63000
12.6-Documental de registro | 40000 | Filmación, producción y edición | [7 empty] | 40,000.00
1036819.2