## Matriz Desarrollo Institucional
Unidad Rectora: | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: | ACTIVIDADES CENTRALES
Eje Estratégico: END 2010 2030 | UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHOS
Eje Estratégico: PEI 2016 2020 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
` | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE Y ORIENTADA A RESULTADOS
Objetivos Estrategicos : PEI 2016 2020 | Fortalecer los Mecanismos de Gestión y Aumentar la Capacidad Institucional para Mejorar la Eficacia y Eficiencia de los Procesos.
DESARROLLO INSTITUCIONAL | [9 empty] | POA-2019
Producto y sus Atributos
Producto 1 | Descripción de Producto | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Línea Base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto |  | Riesgo(s)
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic
Implementar un modelo integral y eficiente de gestion institucional mediante un conjunto de estrategias de Desarrollo Organizacional,, orientados a favorecer la calidad del trabajo y la productividad | Formulación de mejoras de procesos y de las estructuras organizativas de la institución. | Documento Elaborado y Aprobado | 100% de cargos ajustados a la estructura en Base a los Manuales | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 270000 |  | Tiempo en la revision y aprobación del MAP
Actividades y sus atributos
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversion/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Indentificacion | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Formulación de mejoras de la estructura organizativa de la institución. | 20000 | Estructura | 1 | [6 empty] | Fondo General | 1
Socializar Manual de Cargos, asegurando que sea de conocimiento de todo el personal | 20000 | Manual | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3
Revisión y Socialización de los Manuales de Procesos | 100000 | Encuentros | 4 | 5000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2
|  | Papel Bond | 4 | 500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 1 | 01 | 3 | 9 | 2 | 01
|  | Impresión | 5 | 20000 | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 1 | 01 | 2 | 2 | 2 | 1
Producto 2 | Descripción de Producto |  | Medio de Verificación | Línea Base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto |  | Riesgo(s)
|  | Unidad de Medida |  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic
Documentacion, rediseño e Implementacion de procesos Areas Transversales y Sustantivas para la Mejora Continua | Elaboracion de los Mapas de procesos | Procesos a Documentar | No. de Mapas de Procesos Elaborados | 1 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | Fondo General
Actividades y sus atributos
Actividades | Presupuesto por Actividad | Identificacion | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Inversion/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Diseño de un Modelo de mejora continua de procesos que se ajuste a los factores del entorno institucional | N/A | Documento Elaborado | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | Fondo General | 1 | 01 | 2 | 8 | 6 | 03
Levantamiento, Documentacion y de Actualizar Mapa de Procesos exixtentes\ | 2000 | Mapa de procesos
Impresión y socializacion Documento | 8000 | Impresión | 5 | 2000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 1 | 01 | 2 | 2 | 2 | 1
Producto | Descripción de Producto | Identificacion | Medio de Verificación | Línea Base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto |  | Riesgo(s)
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic
Fortalecimiento de la Capacitacion Personal del Departamento de Desarrollo Institucional | Capacitar al personal de Desarrollo Institucional para mejorar su desempeño profesional | Capacitación | Informe de Capacitación |  |  |  | 1 |  |  | 240000
Actividades y sus atributos
Actividades | Presupuesto por Actividad | Identificacion | Cantidad |  |  | Inversion/Trimestre (RD $) |  |  |  | Presupuesto
|  |  |  | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic
Participacion de una persona en un Diplomado de Desarrollo Organizacional | 60000 | Matricula | 2 | 60000 | 120000 |  | 60000 | 60000 |  | Fondo General | 1 | 01 | 4 | 1 | 4 | 01
Participacion de una persona en un Diplomado sobre Analisis y Documentacion de los procesos de las areas financieras | 60000 | Matricula | 2 | 60000 | 120000
[8 empty] | 60000 | 60000 |  | 1 | 01 | 4 | 1 | 4 | 01