## DIRECCION DE EDUCACION 2019
Unidad Rectora: | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora:
Eje Estratégico: END 2010 2030
Eje Estratégico: PEI 2016 2020
Objetivo General : END 2010 2030
Objetivos Estratégicos : PEI 2015 2020
Direccion de Educacion en Género | [9 empty] | POA2019
Producto y sus Atributos
Producto | Descripción de Producto | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Línea Base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto |  | Riesgo(s)
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
Docentes de todos los niveles de educación capacitados y sensibilizados en enfoque de igualdad de género | Favorecer cambios en los patrones socioculturales mediante acciones sistematicas de comunicación, informacion y educacion. | Docentes capacitados y sensibilizados | Listados de participantes | 70 | 200 | x | x | x
Actividades y sus Atributos
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Realizar talleres para docentes de Dinámicas Antidiscrimación y Coeducación. A nivel nacional. 6 regionales 2 cada regional para un total de 12 talleres. 30 personas c/u. 4 horas cada taller. | 293900 | [9 empty] | 1
|  | Combustible | 182 | 250 | 45500 |  | 22750 | 22750 |  | Fondo General | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Viaticos Tecnica | 24 | 1800 | 43200 |  | 21600 | 21600 |  |  | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viaticos Chofer | 24 | 1800 | 43200 |  | 21600 | 21600 |  |  | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Refrigerios | 360 | 450 | 162000 |  | 81000 | 81000 |  |  | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Carpetas | 360 | 195 | 70200 |  | 35100 | 35100 |  |  | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 12
Realizar talleres para tecnicos -docentes sobre el Plan Nacional de Prevención, Atención y Sanción a Víctimas de Violencia de Género. Conjuntamente con la Dirección de de Atención y Prevención de la Violencia. 6 regionales 2 cada regional para un total de 12 talleres. 30 personas c/u. 4 horas cada taller. | 124700 | Combustible | 182 | 250 | 45500 |  | 22750 | 22750 |  |  | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Viaticos Tecnica | 24 | 1800 | 43200 |  | 21600 | 21600 |  |  | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viaticos Chofer | 24 | 1500 | 36000 |  | 18000 | 18000 |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
Realizar un Diplomado sobre Género y Educación, dirigido a docentes. En coordinación con el MINERD e INAFOCAM. 1 diplomado. 15 participantes. | 225000 | Pago de matriculas | 15 | 15000 | 225000 |  | 225000 |  |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1
Revisión y actualización de la cartilla de las 60 horas de labor social, para ser implementada en este año escolar 2019. Conjuntamente con MINERD y UNFPA. | 396000 | Reproducción e impresión | 350 | 350 | 122500 |  | 122500 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
|  | Combustible | 350 | 250 | 87500 |  | 77000 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Material gastable | 10 | 600 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Refrigerios | 400 | 450 | 180000 |  | 4500 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 10500 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
Relanzamiento de la cartilla de las 60 horas actualizada. 100 personas. Conjuntamente con MINERD y UNFPA. | 360250 | Salón | 1 | 70000 | 70000 |  | 70000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2
|  | Combustible | 25 | 250 | 6250 |  | 5500 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Refrigerios | 100 | 450 | 45000 |  | 45000 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Conferencista | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Alojamiento | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Bajante | 2 | 7000 | 14000 |  | 5000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Boleto Aereo (Procedencia) | 1 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2
Encuentros con Instituciones de Educación Superior, Tecnicas y Escuelas Especialidas para asistir tecnicamente en la incorporación de Perspectiva de Genero en sus Curriculas. | 94375 | Combustible | 100 | 250 | 25000 | 6250 | 6250 | 6250 |  |  | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Material gastable | 1 | 35000 | 35000 | 9000 | 9000 | 9000 |  |  | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Fotocopias | 1000 | 10 | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Carpetas | 125 | 195 | 24375 | 3250 | 3250 | 3250 |  |  | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
Producto y sus Atributos
Producto | Descripción de Producto | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Línea Base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto |  | Riesgo(s)
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
Población sensibilizada y capacitada en igualdad de genero | Sensibilización a la población sobre la tranversalización del enfoque de género y nuevas masculinidades | Mujeres y hombres sensibilizados y capacitados | Listados de participantes e informes |  | 1500
Actividades y sus Atributos
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Proyecto Ciudad Mujer. Modulo 4 de Educación Colectiva. |  | Escritorio | 5 |  |  |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Computadoras | 5 | 45000 |  |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Laptops | 2 | 50000 | 100000 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Sillones giratorios | 5 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Teléfonos | 4 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Nevera Ejecutiva | 1 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Microhondas | 1 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Archivos | 4 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Aire acondicionado de 3 toneladas. | 1 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | router | 2 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Microfonos | 4 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Proyector | 2 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Aire acondicionado de 3 toneladas. | 3 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Mural Informativo en material de corcho | 1 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Lapiceros | 100 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Tijeras grandes | 2 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Abanicos de pared | 4 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Juegos de bandejas de escritorio | 5 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Docenas de post-it 3x3 | 12 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Cajas de lapicero azul | 24 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | resma de papel 8 ½ x11.1 | 280 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | crayones permanentes negros | 2 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | cajas de lápices de carbón. | 5 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | cajas de gomas de oficina. | 20 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | cajas de clip grandes. | 10 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | cajas de clips medianos. | 10 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | cajas de grapas 26/06 | 10 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | rollos de Cinta pegante fina. | 2 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | rollos de Cinta pegante gruesa | 2 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | cajas de sobre manila. | 2 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | caja de folder. | 10 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | rollos de Cinta doble cara. | 2 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | libretas rayadas grandes. | 100 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | libretas rayas pequeñas. | 20 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Pantalla | 1 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Impresora / Fotocopiadora | 2 |  | 0 |  | x |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
Taller de Técnicas de Intervención Psicológica para las psicólogas. En coordinación con Dirección de Atención y Prevención de la Violencia, Dirección de Oficinas Provinciales y Casas de Acogida. 2 taller. 4 horas. 30 personas por taller | 16200 | Facilitadora | 8 | 1500 | 12000 |  | 6000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Libretas | 60 | 55 | 3300 | [5 empty] | 12 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Lapiceros | 60 | 15 | 900 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Carpetas | 60 | 195 | 11700 |  | 11700 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
Talleres en Técnicas de Litigación (Prueba en el Proceso Penal y Técnicas de Interrogatorio). En coordinación con Dirección de Atención y Prevención de la Violencia, Dirección de Oficinas Provinciales y Casas de Acogida. 1 taller. 4 horas. | 24550 | Facilitadora | 4 | 1500 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Libretas | 70 | 55 | 3850 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Lapiceros | 70 | 15 | 1050 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Carpetas | 70 | 195 | 13650 |  | 13650 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
Taller sobre Código Penal para las abogadas. En coordinación con Dirección de Atención y Prevención de la Violencia, Dirección de Oficinas Provinciales y Casas de Acogida. 1 taller. 4 horas. | 24550 | Facilitadora | 4 | 1500 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Libretas | 70 | 55 | 3850 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Lapiceros | 70 | 15 | 1050 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Carpetas | 70 | 195 | 13650 |  | 13650 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2
Implementar talleres sobre Comunicación con Perspectiva de Género dirigido a periodistas y comunicadores. En coordinación con la Dirección de Comunicaciones. 5 talleres. 30 participantes. 3 facilitadores | 62250 | Facilitadora | 15 | 1500 | 22500 |  | 90000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Libretas | 150 | 55 | 8250
|  | Carpetas | 150 | 195 | 29250 |  | 29500 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
|  | Lapiceros | 150 | 15 | 2250 |  | 14250 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
Realizar Diplomado Mujer y Política. 1 Diplomado. En coordinación con la Dirección de Intersectorial. 35 personas. 144 horas de facilitacion. | 506825 | Facilitadora | 144 | 1500 | 216000 |  | 216000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Fotocopias | 2000 | 10 | 20000 |  | 200000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Carpetas | 35 | 195 | 6825 |  | 6825 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
|  | Conferencista | 1 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Alojamiento | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Bajante | 2 | 7000 | 14000 |  | 25000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Boleto Aereo (Procedencia) | 1 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
Realización de Talleres Regionales con la Ruta Crítica. 3 talleres. 30 personas. En coordinación con la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia. | 135000 | Viaticos Chofer | 3 | 1500 | 4500 |  | 3000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viaticos Tecnica | 6 | 1800 | 10800 |  | 7200 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viaticos Encargada | 3 | 2400 | 7200 |  | 4800 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Combustible | 50 | 250 | 12500 |  | 11000 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Realizar Diplomado de Masculinidades dirigidos jovenes y hombres adultos. 15 participantes. 1 Diplomado. | 225000 | Pago de Matricula | 15 | 15000 | 225000 |  |  | 225000 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1
Realización de Talleres sobre Masculinidades con jovenes y adultos. Conjuntamente con PROFAMILIA. | 1432816 | Servicios Tecnicos Profesionales | 1 | 1432816 |  |  | 750000 |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
Formacion de clubes escolares para niñas y adolescentes a traves de capacitaciones sobre género, matematicas y TICs. 4 clubes. 20 niñas por club (escuela). 12 talleres.( en coordinación con el MINERD) | 109500 | Combustible | 150 | 250 | 37500 |  | 18750 | 18750 |  |  | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Refrigerios | 160 | 450 | 72000 |  | 36000 | 36000 |  |  | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
Realizar charlas y talleres sobre los temas que se imparten en la DEG. Dirigidos a toda la población solicitante en todo a nivel nacional. 200 charlas. | 685000 | Combustible | 1200 | 250 | 300000 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 |  | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Total Materiales | 1 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | cartulina |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | marcadores permanente |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | colores crayolas |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | papelografo |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | post it |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | resma de papel 8 ½ x11.1 colores |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2
|  | ega |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | resma de papel 8 ½ x11 |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | tijeras |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Cinta pegante |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | lapiceros |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viaticos Tecnica | 50 | 1800 | 90000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viaticos Encargada | 50 | 2400 | 120000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viaticos Chofer | 50 | 1500 | 75000 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
Realizar Talleres Regionales de Formación y Capacitación con Perspectiva de Género para el personal de las OPM y OMM. 10 talleres regionales. 30 personas por taller. 1 dia c/u. | 210600 | Combustible | 150 | 250 | 37500 | 12500 | 12500 | 12500 |  |  | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Viaticos Chofer | 10 | 1500 | 15000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viaticos Tecnica | 20 | 1800 | 36000 | 7200 | 7200 | 7200 |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viaticos Encargada | 10 | 2400 | 24000 | 4800 | 4800 | 4800 |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | USB | 180 | 350 | 63000 | 21000 | 21000 | 21000 |  |  | 12 | 1
|  | Carpetas | 180 | 195 | 35100 | 11700 | 11700 | 11700 |  |  | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
Capacitación a psicólogas en la formación de grupos de apoyo a mujeres afectadas por Violencia Intrafamiliar. 3 capacitaciones de 1 semana. En coordinación con la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia. | 44050 | Combustible | 75 | 250 | 18750 |  | 8250 | 8250 |  |  | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Viaticos Chofer | 3 | 1500 | 4500 |  | 2250 | 2250 |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Impresos | 1 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Viaticos Técnica | 6 | 1800 | 10800 |  | 5400 | 5400 |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1
Realizar un Diplomado sobre el Plan Nacional de Capacitación, en coordinación con UNFPA. 30 personas de las instituciones involucradas (PN, MSP, MP, PJ, MMUJER, MINERD). Modulo de 1 cuatrimestre. 1 día por semana. (35 personas 15 dias | 845750 | Facilitacion | 83 | 1500 | 124500 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Impresion material didactico | 35 | 1000 | 35000 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5
|  | Material gastable | 5 | 10000 | 50000 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Refrigerio y Amuerzo | 525 | 1200 | 630000 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Combustible | 25 | 250 | 6250 |  | 5500 |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Realizar un Diplomado sobre Trabajo Social, dirigido a las sicologas y empleadas de las Casas de Acogida. 30 personas. En coordinación con Casas de Acogida. | 450000 | Pago de Matricula | 30 | 15000 | 450000 |  |  | 300000 |  |  | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1
Realizar charlas, talleres y conversatorios dirigidos a estudiantes de todas las universidades del pais sobre Amor Romantico, Masculinidades, Derechos Humanos y Diversidad, entre otros. 6 charlas. | 65500 | Combustible | 50 | 250 | 12500 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Facilitadora | 12 | 1500 | 18000 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Impresos | 1 | 35000 | 35000 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Realizar talleres de seguimiento a las egresadas y egresados de los diplomados anteriores con temas especificos. 3 actividades. 30 personas. 4 horas por actividad | 102300 | Combustible | 25 | 250 | 6250 |  | 3125 | 3125 |  |  | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Refrigerios | 90 | 450 | 40500 |  | 20250 | 20250 |  |  | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Facilitadora | 12 | 1500 | 18000 |  | 9000 | 9000 |  |  | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Fotocopias | 2000 | 10 | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  | 12 | 1
|  | Carpetas | 90 | 195 | 17550 |  | 8775 | 8775 |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
Realizar dos procesos de capacitación en TICs para adolescentes mujeres. En coordinación con ITLA y la Dirección de Tecnología. 6 meses c/u. 1 clase por semana. 25 personas | 773000 | Impresiones | 1 | 75000 | 75000 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Refrigerios | 1440 | 450 | 648000 | 540000 |  | 540000 |  |  | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Combustible | 200 | 250 | 50000 | 22000 |  | 22000 |  |  | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Implementar la Escuela de la Igualdad de Género, en su etapa presencial. Dirigido a las OEGDs,Direcciones de Género, empleados y público en general. 2 cursos. 35 personas. | 431000 | Facilitador/a | 30 | 1500 | 45000 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Refrigerio | 300 | 450 | 135000 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Carpetas | 300 | 195 | 58500 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Impresos | 1 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Material gastable | 2 | 50000 | 100000 | 50000 |  | 50000 |  |  | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Fotocopias | 3000 | 10 | 30000 | [5 empty] | 12 | 1
|  | Combustible | 50 | 250 | 12500 | [5 empty] | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Implementacion y ejecucion escuela virtual (Creacion de cursos, esquematizacion de Cursos, grabaciones de videos y audios, , edicion, presentaciones, galeria de imágenes) | 850000 | Contratacion Sercio Tecnico Especializado | 1 | 850000 | 850000 |  | 67500 | 67500 |  |  | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4
[7 empty] | 7300 | 7300 |  |  | 1
[7 empty] | 15000 | 15000 |  |  | 1
Centro Maria Teresa Quidiello (Total Materiales y Equipo para funcionamiento del Centro de Capacitación | 4700000 | Sillones giratorios | 9 |  | 0 |  | 0
|  | Mesas de manicuras | 10 |  | 0 |  | 0
|  | B.B.Q. para el área de cocina. | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Hornillas de tres aros para la estufa del área de cocina. | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Microhondas | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Aire acondicionado de 3 toneladas. | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Camillas de masaje | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Estetoscopio | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Esfignomanómetro | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Tens | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Balanza | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Horno de parafina. | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Ultrasonido portátil corporal estético | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Ultrasonido facial estético | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Compresa caliente manuales | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Caja de termómetro | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Proyector | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Inodoro completo | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Escalera de 6 pies | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Manguera de 100 pies con su carretel | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Teléfonos inalámbricos para el área de oficina | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Mural Informativo en material de corcho | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Sacapuntas eléctricos | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Tijeras grandes | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Abanicos de pared | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Juegos de bandejas de escritorio | 8 |  | 0 |  | 0
|  | Extintores de fuego grande | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Hornos de parafina para el áreas de Belleza | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Hornos de depilación con cera para las áreas de Belleza | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Blowers babyliss o taiffionic para las áreas de Belleza | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Murales | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Secadores de uñas acrílicas | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Abanicos de pared KDK | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Abanicos de KDK de techo | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Secadores de uñas en gel | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Hornos de cera | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Cepillos de blower | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Taladros marca Makita.* | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Caladoras marca Makita.* | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Grapadoras neumáticas marca Fabre 7/10 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Abanicos industriales | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Martillo Truper | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Manguera para compresor Trumper | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Prensas G. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Zizaya. | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Juego de destornilladores. | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Computadoras completas | 32 |  | 0 |  | 0
|  | Mesas de computadoras | 40 |  | 0 |  | 0
|  | Proyector | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Calculadoras científicas | 15 |  | 0 |  | 0
|  | Sumadoras grandes | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Sacos detergentes | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Galones de cloro | 50 |  | 0 |  | 0
|  | Galones de mistolín | 50 |  | 0 |  | 0
|  | Galones de jabón de mano | 50 |  | 0 |  | 0
|  | Suapers | 20 |  | 0 |  | 0
|  | Escobas | 20 |  | 0 |  | 0
|  | Libras de azúcar crema | 50 |  | 0 |  | 0
|  | Libras de café | 40 |  | 0 |  | 0
|  | Fardo de papel toalla | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Docena de papel toalla para limpieza | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Cubo plástico de limpieza | 8 |  | 0 |  | 0
|  | Fardo de servilletas | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Unidades de jabón de fregar en pasta | 50 |  | 0 |  | 0
|  | Docenas de post-it 3x3 | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Cajas de lapicero azul bip o paper mate. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | resma de papel 8 ½ x11.1 | 80 |  | 0 |  | 0
|  | crayones azules para pizarra blanca. | 20 |  | 0 |  | 0
|  | crayones negros para pizarra blanca. | 20 |  | 0 |  | 0
|  | crayones rojos para pizarra blanca. | 20 |  | 0 |  | 0
|  | crayones verde para pizarra blanca. | 20 |  | 0 |  | 0
|  | crayones permanentes azul, rojo y verde | 60 |  | 0 |  | 0
|  | crayones permanentes negros | 8 |  | 0 |  | 0
|  | cajas de lápices de carbón. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | cajas de gomas de oficina. | 40 |  | 0 |  | 0
|  | cajas de clip grandes. | 10 |  | 0 |  | 0
|  | cajas de clips medianos. | 10 |  | 0 |  | 0
|  | cajas de grapas 26/06 | 10 |  | 0 |  | 0
|  | rollos de Cinta pegante fina. | 25 |  | 0 |  | 0
|  | rollos de Cinta pegante gruesa | 25 |  | 0 |  | 0
|  | cajas de sobre manila. | 5 |  | 0 |  | 0
|  | caja de folder. | 10 |  | 0 |  | 0
|  | rollos de Cinta doble cara. | 10 |  | 0 |  | 0
|  | docenas de libretas rayadas grandes. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | docenas de libretas rayas pequeñas. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | uhu grandes | 5 |  | 0 |  | 0
|  | Tóner HP LASERJET M1212NF mfp, modelo 85A. | 24 |  | 0 |  | 0
|  | Tóner LaserJet 400 HP 80 A. | 10 |  | 0 |  | 0
|  | pizarras blancas 8x4. | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Garrafones de shampoo. | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Garrafones de tratamiento de Bambú. | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Garrafones de tratamiento de Silicón. | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Docenas Yanet capilar. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Garrafones de emergencia de aguacate. | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Gotas de brillo. | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Docenas de crema de mano. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Docenas de tratamientos de plancha. | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Garrafones de neutralizante. | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Docenas de peine de cola. | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Docenas de cepillo de Uñas. | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Rollo de algodón. | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Docenas de gasa. | 6 |  | 0 |  | 0
|  | Galones de peróxido de 10. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Galones de peróxido de 20. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Galones de peróxido de 30. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Galones de peróxido de 40. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Galones de alcohol. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Galones de acetona. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Tarros de descolorantes. | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Litro de neutralizante HP. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Tintes extra claro diez de cada uno. | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Mangas pasteleras y sus diferentes boquillas. | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Moldes de ½ libra. | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Moldes de 1 libra. | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Espátula de gomas pequeñas. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Espátula de metal para decorar. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Lebrillo de metal o acero inoxidable. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Juegos de taza medidora de líquido. | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Juegos de taza medidora de sólido. | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Cuchara de madera. | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Juegos de cuchillo de cortes | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Juegos de pinzas de servir | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Botiquín de primeros auxilios | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Freezer | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Espátula Alisadora | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Espátula rizadora de silicón | 4 |  | 0 |  | 0
|  | Galones de aceites para masaje | 12 |  | 0 |  | 0
|  | Libra de parafina estética | 8 |  | 0 |  | 0
|  | Libra de barro estético | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Tarro de exfoliantes | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Galones de venda fría | 10 |  | 0 |  | 0
|  | Caja de tela de Milán | 2 |  | 0 |  | 0
11693891
Note on C90: angelina.guillen:

## modificado
Taller de Técnicas de Intervención Psicológica para las psicólogas. En coordinación con Dirección de Atención y Prevención de la Violencia, Dirección de Oficinas Provinciales y Casas de Acogida. 2 taller. 4 horas. 30 personas por taller | Facilitadora | 4 | 1500 | 6000 | 6000
| Refrigerios | 60 | 450 | 27000 | 27000
| Almuerzo | 60 | 750 | 45000 | 45000
| Carpetas | 60 | 195 | 11700 | 11700
Talleres en Técnicas de Litigación (Prueba en el Proceso Penal y Técnicas de Interrogatorio). En coordinación con Dirección de Atención y Prevención de la Violencia, Dirección de Oficinas Provinciales y Casas de Acogida. 1 taller. 4 horas. | Facilitadora | 4 | 1500 | 6000 | 6000
| Refrigerio | 70 | 450 | 31500 | 31500
| Almuerzo | 70 | 750 | 52500 | 52500
| Carpetas | 70 | 195 | 13650 | 13650
Taller sobre Código Penal para las abogadas. En coordinación con Dirección de Atención y Prevención de la Violencia, Dirección de Oficinas Provinciales y Casas de Acogida. 1 taller. 4 horas. | Refrigerios | 70 | 450 | 31500 | 31500
| Almuerzo | 70 | 750 | 52500 | 52500
| Facilitadora | 4 | 1500 | 6000 | 6000
| Carpetas | 70 | 195 | 13650 | 13650
Implementar talleres sobre Comunicación con Perspectiva de Género dirigido a periodistas y comunicadores. En coordinación con la Dirección de Comunicaciones. 5 talleres. 30 participantes. 3 facilitadores | Refrigerios | 150 | 450 | 67500 | 67500 |  | 1
| Facilitadora | 15 | 1500 | 22500 | 90000 |  | 1
| Carpetas | 150 | 195 | 29250 | 29500 |  | 1
| Docena de Lapiceros | 150 | 95 | 14250
Realizar Diplomado Mujer y Política. 1 Diplomado. En coordinación con la Dirección de Intersectorial. 35 personas. 144 horas de facilitacion. | Facilitadora | 144 | 1500 | 216000 | 216000
| Refrigerios | 1225 | 450 | 551250 | 551250
| Fotocopias | 2000 | 10 | 20000 | 200000
| Carpetas | 35 | 195 | 6825 | 6825
| Conferencista | 1 | 100000 | 100000
| Alojamiento | 1 | 50000 | 50000 | 50000
| Bajante | 2 | 2500 | 5000 | 25000
| Boleto Aereo (Procedencia) | 1 | 100000 | 100000
Realización de Talleres Regionales con la Ruta Crítica. 3 talleres. 30 personas. En coordinación con la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia. | Viaticos Chofer | 3 | 1000 | 3000 | 3000
| Viaticos Tecnica | 6 | 1200 | 7200 | 7200
| Viaticos Encargada | 3 | 1600 | 4800 | 4800
| Combustible | 50 | 220 | 11000 | 11000
Realizar Diplomado de Masculinidades dirigidos jovenes y hombres adultos. 15 participantes. 1 Diplomado. | Pago de Matricula | 15 | 15000 | 225000 |  | 225000 | 1

## Empleados fijos
Nombre | DEPARTAMENTO | Cargo | Estatus | Ingreso Bruto | Otros Ing. | Total Ing. | AFP | ISR | SFS | Otros Desc. | Total Desc. | Total Desc. Neto
Laura Hernández Fondeur |  | Directora | Empleado Fijo | 115000
Raida Rodríguez | Departamento de Proyectos Educativos | Encargada | Empleado Fijo | 60000
Mariel Olivo Villabrille | Departamento de Formación y Capacitación | Encargada | Empleado Fijo | 60000
Esther Estevez | Departamento de Proyectos Educativos | Secretaria | Empleado Fijo | 19000
Blasina Jerez | Departamento de Proyectos Educativos | Asistente Administrativa | Empleado Fijo | 33000
Luz María Rodríguez | Departamento de Formación y Capacitación | Técnica | Empleado Fijo | 40000
Carlos Campillo | Departamento de Formación y Capacitación | Técnico | Empleado Fijo | 45000
Anthony Rodríguez | Departamento de Formación y Capacitación | Técnico | Empleado Fijo | 40000
Birma Gómez | Departamento de Formación y Capacitación | Técnica | Empleado Fijo | 45000
Hilda Emilia Montilla Morrobel |  | Auxiliar | Empleado Fijo | 20000
Deunice Teodora Navarro Morales | Centro Maria Teresa Quidiello | Encargada | Empleado Fijo | 35000
Eida Marina Bautista Made | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 9000
Lisset Dalina Molina Diaz | Centro Maria Teresa Quidiello | Secretaria | Empleado Fijo | 19000
Martina Lorenzo Pozo | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 9000
Olga Ramirez Montero | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 9000
Bienvenida Montero Moreno | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 11000
Juan Ramon Campusano | Centro Maria Teresa Quidiello | Sereno | Empleado Fijo | 11000
Samuel Alcantara | Centro Maria Teresa Quidiello | Sereno | Empleado Fijo | 14000
Yudy Mejia | Centro Maria Teresa Quidiello | Secretaria | Empleado Fijo | 21000
Jaqueline Lemonier | Centro Maria Teresa Quidiello | Secretaria | Empleado Fijo | 22000
Margarita Hernandez | Centro Zoraida Heredia Viuda Suncar | Conserje | Empleado Fijo | 11000
APARTIR DE AGOSTO 2018
Nombre | DEPARTAMENTO | Cargo | Estatus | Ingreso Bruto | Otros Ing. | Total Ing. | AFP | ISR | SFS | Otros Desc. | Total Desc. | Total Desc. Neto
Laura Hernández Fondeur | Direccion de Educacion en Género | Directora | Empleado Fijo
Raida Rodríguez | Departamento de Proyectos Educativos | Encargada | Empleado Fijo | 60000
Mariel Olivo Villabrille | Departamento de Formación y Capacitación | Encargada | Empleado Fijo | 60000
Celita Pereyra Peguero | Direccion de Educacion en Género | Secretaria | Empleado Fijo | 24000
Blasina Jerez | Direccion de Educacion en Género | Asistente Administrativa | Empleado Fijo | 33000
Luz María Rodríguez | Departamento de Formación y Capacitación | Técnica | Empleado Fijo | 40000
Carlos Campillo | Departamento de Formación y Capacitación | Técnico | Empleado Fijo | 45000
Anthony Rodríguez | Departamento de Formación y Capacitación | Técnico | Empleado Fijo | 40000
Birma Gómez | Departamento de Formación y Capacitación | Técnica | Empleado Fijo | 45000
Hilda Emilia Montilla Morrobel |  | Auxiliar | Empleado Fijo | 20000
Deunice Teodora Navarro Morales | Centro Maria Teresa Quidiello | Encargada | Empleado Fijo | 35000
Eida Marina Bautista Made | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 9000
Lisset Dalina Molina Diaz | Centro Maria Teresa Quidiello | Secretaria | Empleado Fijo | 19000
Martina Lorenzo Pozo | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 9000
Olga Ramirez Montero | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 9000
Bienvenida Montero Moreno | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 11000
Juan Ramon Campusano | Centro Maria Teresa Quidiello | Sereno | Empleado Fijo | 11000
Samuel Alcantara | Centro Maria Teresa Quidiello | Sereno | Empleado Fijo | 14000
Yudy Mejia | Centro Maria Teresa Quidiello | Secretaria | Empleado Fijo | 21000
Jaqueline Lemonier | Centro Maria Teresa Quidiello | Secretaria | Empleado Fijo | 22000
Margarita Hernandez | Centro Zoraida Heredia Viuda Suncar | Conserje | Empleado Fijo | 11000
Esther Estevez | Centro Zoraida Heredia Viuda Suncar | Encargada de la Escuela de Igualdad | Empleado Fijo | 60000
Paola Avalo | Centro Zoraida Heredia Viuda Suncar | Secretaria de la Escuela de Igualdad | Empleado Fijo | 22000
Cesar | Centro Zoraida Heredia Viuda Suncar | Soporte Técnologico de la Escuela de Igualdad | Empleado Fijo | 39000
Subtotal |  |  | 10 | 620000
APARTIR DE AGOSTO 2018 ANUAL
Nombre | DEPARTAMENTO | Cargo | Estatus | Ingreso Bruto
Laura Hernández Fondeur | Direccion de Educacion en Género | Directora | Empleado Fijo | 115000
Raida Rodríguez | Departamento de Proyectos Educativos | Encargada | Empleado Fijo | 60000
Mariel Olivo Villabrille | Departamento de Formación y Capacitación | Encargada | Empleado Fijo | 60000 | 0
Celita Pereyra Peguero | Direccion de Educacion en Género | Secretaria | Empleado Fijo | 24000
Blasina Jerez | Direccion de Educacion en Género | Asistente Administrativa | Empleado Fijo
Luz María Rodríguez | Departamento de Formación y Capacitación | Técnica | Empleado Fijo | 40000
Carlos Campillo | Departamento de Formación y Capacitación | Técnico | Empleado Fijo | 45000
Anthony Rodríguez | Departamento de Formación y Capacitación | Técnico | Empleado Fijo | 40000
Birma Gómez | Departamento de Formación y Capacitación | Técnica | Empleado Fijo | 45000
Hilda Emilia Montilla Morrobel |  | Auxiliar | Empleado Fijo | 20000
Deunice Teodora Navarro Morales | Centro Maria Teresa Quidiello | Encargada | Empleado Fijo | 35000
Eida Marina Bautista Made | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 9000
Lisset Dalina Molina Diaz | Centro Maria Teresa Quidiello | Secretaria | Empleado Fijo | 19000
Martina Lorenzo Pozo | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 9000
Olga Ramirez Montero | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 9000
Bienvenida Montero Moreno | Centro Maria Teresa Quidiello | Conserje | Empleado Fijo | 11000
Juan Ramon Campusano | Centro Maria Teresa Quidiello | Sereno | Empleado Fijo | 11000
Samuel Alcantara | Centro Maria Teresa Quidiello | Sereno | Empleado Fijo | 14000
Yudy Mejia | Centro Maria Teresa Quidiello | Secretaria | Empleado Fijo | 21000
Jaqueline Lemonier | Centro Maria Teresa Quidiello | Secretaria | Empleado Fijo | 22000
Margarita Hernandez | Centro Zoraida Heredia Viuda Suncar | Conserje | Empleado Fijo | 11000
Esther Estevez | Centro Zoraida Heredia Viuda Suncar | Encargada de la Escuela de Igualdad | Empleado Fijo | 60000
Paola Avalo | Centro Zoraida Heredia Viuda Suncar | Secretaria de la Escuela de Igualdad | Empleado Fijo | 22000
Cesar | Centro Zoraida Heredia Viuda Suncar | Soporte Técnologico de la Escuela de Igualdad | Empleado Fijo | 39000

## Posiciones pendientes
Areas | Cantidad | Cargos | Sueldos | Carga Mensual | Carga Anual
Departamento de Formación y Capacitación | 4 | Técnico/a | 45000
Departamento de Proyectos Educativos | 1 | Técnico/a | 45000
| 1 | Chofer | RD$ 17,000.00
Escuela de Igualdad | 1 | Tutor/a | 40000
| 1 | Chofer | RD$ 17,000.00
Ciudad Mujer | 1 | Coordinadora del Modulo MEC | 60000
| 1 | Secretaria | 24000
| 4 | Facilitadoras | 45000
Resaltados los Indispensables desde el 22/08/2016 donde se realizo el levantamiento y fue integrado en la estructura nueva.

## Viaticos y cumbustible 2018
MINISTERIO DE LA MUJER
TABLA DE CALCULO DE VIATICOS
CARGO | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | ALOJAMIENTO | TOTAL
MINISTROS/AS | 650 | 1950 | 1300 | 2600 | 6500
VICEMINISTROS/AS | 600 | 1800 | 1200 | 2400 | 6000
DIRECTORES | 450 | 1350 | 900 | 1800 | 4500
ENCARGADOS | 400 | 1200 | 800 | 1600 | 4000
TECNICOS | 300 | 900 | 600 | 1200 | 3000
OTROS - CHOFERES | 250 | 750 | 500 | 1000 | 2500
TABLA DE DISTRIBUCION
DESCRIPCION | CRITERIO
DESAYUNO | SALIDA ANTES O APARTIR DE LAS 7 AM
ALMUERZO | ACTIVIDAD PROGRAMADA CON RETORNO DESDEPUES DE LAS 12 PM
CENA | RETORNO CON LLEGADA A PARTIR DE LAS 7 PM
ALOJAMIENTO / DORMITORIO | CUANDO TIENE QUE PASAR LA NOCHE EN EL LUGAR DEL VIAJE
DISTRIBUCION VIAJES
| DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | ALOJAMIENTO | TOTAL
DIRECTORES
TECNICOS
OTROS - CHOFERES
0
| CANTIDAD | 52 OFICINAS | SUB TOTAL | CUATRIMESTRES | TOTAL
DIRECTORES
TECNICOS
OTROS - CHOFERES
RECORRIDO COMBUSTIBLE VIAJES OPM, OMM, CASAS DE ACOGIDA Y CENTROS
combustible (Fecha) | Precio | galones | Sub Total | Cuatrimestre | TOTAL
gasoil premium | 250
Tipo de vehículo.
Automovil, Jeepeta, Camioneta
Minibús, Macrobús.
Camión de 2 Ejes
Camión de 3 Ejes o más

## F-3 BIENES DE CONSUMO
Bienes de Consumo y uso | Unidad de Medida | Cantidad | Precio 2019 Unitario | Total Añual por Articulo
Sillones giratorios | Unidades | 9
Mesas de manicuras | Unidades | 10
B.B.Q. para el área de cocina. | Unidades | 1
Hornillas de tres aros para la estufa del área de cocina. | Unidades | 3
Microondas | Unidades | 3
Aire acondicionado de 3 toneladas. | Unidades | 3
Camillas de masaje* | Unidades | 2
Estetoscopio | Unidades | 10
Esfignomanómetro | Unidades | 10
Tens | Unidades | 2
Balanza | Unidades | 2
Horno de parafina. | Unidades | 2
Ultrasonido portátil corporal estético | Unidades | 2
Ultrasonido facial estético | Unidades | 2
Compresa caliente manuales | Unidades | 4
Caja de termómetro | Unidades | 4
Proyector | Unidades | 3
Inodoro completo | Unidades | 2
Escalera de 6 pies | Unidades | 1
Manguera de 100 pies con su carretel | Unidades | 1
Teléfonos inalámbricos para el área de oficina | Unidades | 2
Mural Informativo en material de corcho | Unidades | 2
Sacapuntas eléctricos | Unidades | 4
Tijeras grandes | Unidades | 6
Abanicos de pared | Unidades | 2
Juegos de bandejas de escritorio | Unidades | 12
Extintores de fuego grande | Unidades | 2
Hornos de parafina para el áreas de Belleza | Unidades | 2
Hornos de depilación con cera para las áreas de Belleza | Unidades | 4
Blowers babyliss o taiffionic para las áreas de Belleza | Unidades | 6
Murales | Unidades | 2
Secadores de uñas acrílicas | Unidades | 2
Abanicos de pared KDK | Unidades | 4
Abanicos de KDK de techo | Unidades | 2
Secadores de uñas en gel | Unidades | 2
Hornos de cera | Unidades | 2
Cepillos de blower | Unidades | 10
Taladros marca Makita.* | Unidades | 1
Caladoras marca Makita.* | Unidades | 1
Grapadoras neumáticas marca Fabre 7/10 | Unidades | 2
Abanicos industriales | Unidades | 2
Martillo Truper | Unidades | 4
Manguera para compresor Trumper | Unidades | 3
Prensas G. | Unidades | 4
Zizaya. | Unidades | 2
Juego de destornilladores. | Unidades | 1
Computadoras completas | Unidades | 57
UPS | Unidades | 52
Mesas de computadoras | Unidades | 40
Proyector | Unidades | 4
Calculadoras científicas | Unidades | 15
Sumadoras grandes | Unidades | 4
Sacos detergentes | Unidades | 18
Galones de cloro | Galones | 120
Galones de mistolín | Galones | 120
Galones de jabón de mano | Galones | 120
Suape | Unidades | 20
Escobas | Unidades | 26
Libras de azúcar crema | Unidades | 50
Libras de café | Unidades | 80
Fardo de papel toalla | Unidades | 6
papel toalla para limpieza | Unidades | 8
Cubo plástico de limpieza | Unidades | 12
Fardo de servilletas | Unidades | 10
Unidades de jabón de fregar en pasta | Unidades | 50
Docenas de post-it 3x3 | Unidades | 12
lapicero azul bip o paper mate. | Cajas | 24
resma de papel 8 ½ x11.1 | Unidades | 280
crayones azules para pizarra blanca. | Unidades | 20
crayones negros para pizarra blanca. | Unidades | 20
crayones rojos para pizarra blanca. | Unidades | 20
crayones verde para pizarra blanca. | Unidades | 20
crayones permanentes azul, rojo y verde | Unidades | 60
crayones permanentes negros | Unidades | 16
cajas de lápices de carbón. | Caja | 14
cajas de gomas de oficina. | Caja | 80
cajas de clip grandes. | Caja | 30
cajas de clips medianos. | Caja | 30 |  |  | 0
cajas de grapas 26/06 | Caja | 30
rollos de Cinta pegante fina. | Rollos | 29
rollos de Cinta pegante gruesa | Rollos | 29
cajas de sobre manila. | Caja | 9
caja de folder. | Caja | 30
rollos de Cinta doble cara. | Rollos | 14
libretas rayadas grandes. | Unidades | 2104
libretas rayas pequeñas. | Unidades | 1054
uhu grandes | Unidades | 5
Tóner HP LASERJET M1212NF mfp, modelo 85A. | Unidades | 24
Tóner LaserJet 400 HP 80 A. | Unidades | 10
Toner para impresora Laser Jet CP1025nw color | Unidades | 25
Toner para impresora Laser Jet P1102w | Unidades | 15
Toner para impresora HP Laser Jet P2015 | Unidades | 15
Toner para impresora Image CLASS M F 216n | Unidades | 15
pizarras blancas 8x4. | Unidades | 4
Garrafones de shampoo. | Galones | 12
Garrafones de tratamiento de Bambú. | Galones | 12
Garrafones de tratamiento de Silicón. | Galones | 12
Docenas Yanet capilar. | Galones | 4
Garrafones de emergencia de aguacate. | Galones | 12
Gotas de brillo. | Galones | 12
Docenas de crema de mano. | Galones | 4
Docenas de tratamientos de plancha. | Galones | 2
Garrafones de neutralizante. |  | 6
Docenas de peine de cola. | Unidades | 6
Docenas de cepillo de Uñas. | Unidades | 6
Rollo de algodón. |  | 12
Docenas de gasa. |  | 6
Galones de peróxido de 10. | Galones | 4
Galones de peróxido de 20. | Galones | 4
Galones de peróxido de 30. | Galones | 4
Galones de peróxido de 40. | Galones | 4
Galones de alcohol. | Galones | 4
Galones de acetona. | Galones | 4
Tarros de descolorantes. | Unidades | 10
Litro de neutralizante HP. | Unidades | 4
Tintes extra claro diez de cada uno. | Unidades | 10
Mangas pasteleras y sus diferentes boquillas. | Unidades | 10
Moldes de ½ libra. | Unidades | 2
Moldes de 1 libra. | Unidades | 2
Espátula de gomas pequeñas. | Unidades | 4
Espátula de metal para decorar. | Unidades | 4
Lebrillo de metal o acero inoxidable. | Unidades | 4
Juegos de taza medidora de líquido. | Unidades | 2
Juegos de taza medidora de sólido. | Unidades | 2
Cuchara de madera. | Unidades | 4
Juegos de cuchillo de cortes | Unidades | 2
Juegos de pinzas de servir | Unidades | 2
Botiquín de primeros auxilios | Unidades | 2
Freezer | Unidades | 1
Espátula Alisadora | Unidades | 4
Espátula rizadora de silicón | Unidades | 4
Galones de aceites para masaje | Galones | 12
Libra de parafina estética | Galones | 8
Libra de barro estético | Galones | 10
Tarro de exfoliantes | Galones | 10
Galones de venda fría | Galones | 10
Caja de tela de Milán | Cajas | 2
Crayola | Cajas | 10
Marcadores punta fina | Cajas | 10
Marcadores punta gruesa | Cajas | 10
Papel Kraft (papel periódico tamaño A3) | Resma | 10
Papel de construcción | Cajas | 10
Papel bond blanco | Cajas | 10
Papel bond de colores | Cajas | 5
Papel crepe | Cajas | 5
Foami | Resma | 10
Papelografo | Unidades | 3
Cartulina de Colores | Unidades | 20
Ega | Unidades | 6
Masking tape | Unidades | 0
Sacapuntas eléctrico | Unidades | 3
Inversor | Unidades | 1
Laptops | Unidades | 4
Bateria | Unidades | 4
Proyector | Unidades | 0
Nevera Ejecutiva | Unidades | 2
USB | Unidades | 201
Conferencista Internacional |  | 2
Alojamiento |  | 2
Bajante | Unidades | 4
Viaticos Conferencista Principal |  | 2
Boleto Aereo (Procedencia) |  | 2