## POA PPP 2019
Unidad Ejecutora: | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: | ACTIVIDADES CENTRALES
Eje Estratégico: END 2010 2030 | UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHOS
Eje Estratégico: PEI 2016 2020 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo General : END 2010 2030 | ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE Y ORIENTADA A RESULTADO
Objetivos Estrategicos : PEI 2015 2020 | Fortalecer los Mecanismos de Gestión y Aumentar la Capacidad Institucional para Mejorar la Eficacia y Eficiencia de los Procesos.
Dirección Superior y Planificacion | [10 empty] | POA 2019
Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
Producto y sus atributos
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[7 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
Fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos de planificación y seguimiento de las acciones, planes y proyectos Institucionales | Asegurar la debida articulacion entre la planificacion estrategica y operativa, la dotacion de recursos humanos y materiales y la gestion financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las politicas publicas en el ambito central y local. |  | Plan Operativo | POA 2020 elaborado y difundido | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1492975
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Realizar reuniones con las diferentes areas institucionales para la capacitación en la formulación de los Planes. Seis (6) reuniones, veinte (20) participantes. |  | 27600 | Refrigerio (café y Agua) | 6 | 100 | 600 |  | 600 |  |  | Fondo 100 | 01 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Material de apoyo | 120 | 225 | 27000 |  | 27000 |  |  |  | 01 | 01 | 3 | 9 | 2 | 1
Realizar reuniones de seguimiento al proceso formulacion de la planificacion operativa y presupuestario 2019, con las Direcciones, las diferentes areas institucionales de la Sede Central y las Oficinas Provinciales y Municipales, Cuatro (4) reuniones de veinte (20 ) participantes cada una |  | 18000 | Material de apoyo | 80 | 225 | 18000 |  |  | 18000 |  | Fondo 100 | 01 | 01 | 3 | 9 | 2 | 1
Realizar reunion para socializar el Plan Operativo Anual 2019 con las Direcciones, las diferentes areas institucionales de la Sede Central y las Oficinas Provinciales y Municipales, mediante la realizacion de reuniones con las diferentes areas institucionales. Una (1) reunión de cincuenta (50) participantes |  | 33750 | Refrigerio | 50 | 450 | 22500 |  |  | 22500 |  | Fondo 100 | 01 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Material de apoyo | 50 | 225 | 11250 |  |  | 11250 |  |  | 01 | 01 | 3 | 9 | 2 | 1
Desarrollar un programa de capacitación sobre planificación con enfoque de genero dirigido del personal directivo y tecnico de la institucion. Un (1) Diplomado de 80 horas para 35 participantes. Contatacion de experta |  | 152750 | Refrigerio (50 personas) | 50 | 450 | 22500 |  | 22500 |  |  | Fondo 100 | 01 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Servicios tecnicos de capacitación | 80 | 1500 | 120000 |  | 120000 |  |  |  | 01 | 01 | 2 | 8 | 7 | 4
|  |  | Carpetas | 50 | 195 | 9750 |  | 9750 |  |  |  | 01 | 01 | 3 | 3 | 1 | 3
|  |  | Papelografo | 1 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 01 | 01 | 3 | 3 | 1 | 1
Producto y sus Atributos
Producto | Descripción del Producto |  | Unidad de Medida | Medio de verificación | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[7 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
Plan Estratégico del Ministerio de la Mujer 2015- 2020, evaluado. | Revisión, evaluación, actualización y difusión del Plan Estrategico Institucional 2015 2020 |  | PEI | Documento | 0 | 1 |  |  |  |  | 1065000
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Contratar consultoria para la revision , evaluacion y actualizacion del Plan Estratégico del Ministerio de la Mujer 2015- 2020 |  | 1065000 | Consultoria | 1 | 850000 | 850000 |  | 850000 |  |  | Fondo 100 | 01 | 01 | 2 | 8 | 7 | 1
|  |  | Diseño e impresión | 1 | 175000 | 175000 |  | 175000 |  |  |  | 01 | 01 | 2 | 2 | 1 | 2
|  |  | Difusion | 1 | 40000 | 40000 |  | 40000 |  |  |  | 01 | 01 | 2 | 2 | 1 | 1
Producto y sus Atributos
Producto | Descripción del Producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[7 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
Elaborar el Plan de Contingencia del Ministerio de la Mujer. | Es un plan preventivo, predictivo y reactivo que presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. El mismo propone una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento normal del ministerio cuando alguna de sus funciones usuales se ve perjudicada por una contingencia interna o externa. |  | Planes | Documento | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 521000
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Señalización de Rutas de Evacuación de los edificios metropolitanos del Ministerio. |  | 66000 | Señalética | 600 | 110 | 66000 |  |  | 66000 |  |  | 01 |  | 6 | 5 | 5
Participar en las reuniones CT y EC-PGE y en todas las relacionadas con Gestión de Riesgo, Cambio Climatico y Ordenamiento Territorial. |  | 30000 | Transporte | 60 | 500 | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |  | 01 |  | 2 | 4 | 1
Evaluar las vulnerabilidades físicas de los edificios metropolitanos del Ministerio. |  | 10000 | Informe | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 01 | 2 | 2 | 2 | 2
Desarrollar un programa de capacitación al personal del Ministerio en la Sede Central, sobre Directrices de Protección Humanitaria y Trato Digno en contexto de Emergencias, mediante la realización de Cuatro (4) Talleres de 25 participantes. |  | 144500 | Refrigerio | 100 | 450 | 45000 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 |  | 01 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Almuerzo | 100 | 750 | 75000 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 |  | 01 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Material de apoyo | 100 | 225 | 22500 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 |  | 01 | 01 | 3 | 3 | 5
|  |  | Papelografo | 4 | 500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 01 | 2 | 3 | 3 | 2
Desarrollar un programa de capacitación al personal del Ministerio en la Sede Central, sobre manejo de las emergencias, mediante la realización de Cuatro (4) Talleres de 25 participantes. |  | 144500 | Refrigerio | 100 | 450 | 45000 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 |  | 01 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Almuerzo | 100 | 750 | 75000 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 |  | 01 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Material de apoyo | 100 | 225 | 22500 | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 |  | 01 | 01 | 3 | 3 | 5
|  |  | Papelografo | 4 | 500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 01 | 2 | 3 | 3 | 2
Socializar el Plan Institucional de Gestión de Riesgo del Ministerio en las OPM y OMM a nivel nacional. |  | 126000 | Viáticos técnica | 20 | 1800 | 36000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |  | 01 | 01 | 2 | 3 | 1
|  |  | Viáticos chofer | 20 | 1500 | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |  | 01 | 01 | 2 | 3 | 1
|  |  | Combustible | 240 | 250 | 60000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 01 | 01 | 3 | 7 | 1 | 2
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[7 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
Supervision a las Asociaciones Sin Fines de Lucro bajo la cobertura del presupuesto del Ministerio de la Mujer. | Seguimiento a la ejecucion de los planes programas y proyectos de las Asociaciones Sin Fines de Lucro bajo la cobertura del Ministerio de la Mujer. |  | Informes | Documento | 32 | 32 |  |  |  |  | 307250
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Elaboracion, Revision y Puesta en circulacion del Manual de Procedimientos ASFL |  | 110000 | Diagramacion | 1 | 35000 | 35000 |  | 35000 |  |  | Fondo 100 | 01 | 01 | 2 | 8 | 7 | 6
|  |  | Impresión | 1 | 75000 | 75000 |  | 75000 |  |  |  | 01 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2
Realizar dos talleres dirigido a ASFL del Ministerio de la Mujer Seis (2) talleres de cuarentay cinco (45) participantes |  | 67500 | Refrigerio | 90 | 450 | 40500 |  | 40500 | 36000 |  |  | 01 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Material de Apoyo | 120 | 225 | 27000 |  | 27000 | 15000 |  |  | 01 | 01 | 3 | 9 | 2 | 1
Realizar visitas de supervision y segumiento a la ejecucion del Presupuesto. Dos (2) visitas por ASFL,12 viajes al año. |  | 96000 | viaticos técnico) | 12 | 1500 | 18000 |  | 18000 |  |  |  | 01 | 01 | 2 | 3 | 1 | 1
|  |  | Viaticos (chofer) | 12 | 1500 | 18000 |  | 18000 |  |  |  | 01 | 01 | 2 | 3 | 1 | 1
|  |  | Combustible (galón ) | 240 | 250 | 60000 |  | 60000 |  |  |  | 01 | 01 | 3 | 7 | 1 | 2
Realizar un encuentro nacional con las ASFL, Un (1) encuentro,cincuenta (50) participantes |  | 33750 | Refrigerio | 50 | 450 | 22500 |  | 22500 |  |  |  | 01 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Material de Apoyo | 50 | 225 | 11250 |  | 11250 |  |  |  | 01 | 01 | 3 | 9 | 2 | 1