## POA 2019 Prevencion y Atencion
Unidad Rectora:
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Prevención y Atención a la Violencia
Eje Estratégico: END 2010 2030
Eje Estratégico: PEI 2016 2020
Objetivo General : END 2010 2030
Objetivos Estratégicos : PEI 2015 2020 |  |  | POA | 2019
Producto y sus Atributos
Producto | Descripción de Producto | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Línea Base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto |  | Riesgo(s)
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
1-Personas sensiblizadas sobre una vida sin violencia | Promover a través de herramientas adecuadas cambios de actitudes, patrones, valores y comportamienos que favorezcan el desarrollo de relaciones equitativas e igualitarias entre mujeres y hombres a nivel individual, de pareja y colectivo, con el fin de crear una cultura de paz para una vida sin violencica | Mujeres y hombres sensibilizados | informes, fotos, listados de participantes y estadísticas | 8 | 37 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10034900
Actividades y sus Atributos
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
1-1 Crear, sensilbilizar, articular y fortalecer Redes Municipales de prevención por una Vida sin Violencia en articulación con los diferentes actores guebernamentales y no gubernamentales de la Ruta Crítica, garantes de derechos de la atención integaral a la violencia contra la mujeres y niñez en los ámbitos de la promoción de una vida libre de violencia y la Prevención del daño, la detección de las víctimas y el seguimiento a los casos, hasta lograr que las personas retomen su proyecto de vida, en las provincias : ( Higuey, la Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Bonao, Duarte-San Francisco, Espaillat-Moca, la Vega, María Trinidad Sanchez-Nagua, Sanchez Ramirez-Cotuí, Samaná, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, Hermanas Mirabal-Salcedo, Santiago Rodriguez-Sabaneta, Valverde Mao, bahoruco, Baní, Barahona, Elias Piña, Independencia-Jimaní, Pedernales, San Jose de Ocaa San Cristóbal, San Juan de la Mguana. Fortalecr las redes siguentes: Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Dimngo Norte, Santo Domingo Oeste, San Pedro de Macoris, el municipio de Guerra, Azua y Santago. | 540100 | Combustible (galones) | 800 | 250 | 200000 | 7 | 10 | 10 | 10 | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Refrigerio | 40 | 450 | 18000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Viáticos (Técnica) | 37 | 1800 | 66600 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viáticos (Chofer) | 37 | 1500 | 55500 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Impresión de Material | 1 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1
Actividades | Insumos |  |  |  |  | Inversion/Trimestre (RD $) |  |  |  |  | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Fuente Financiamiento | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
1-2-Realizar veintisiete (27) talleres para 30 personas c/u (810 personas sensilibizadas en total) para crear las Redes Municipales de Prevención por una vidad sin violencia en articulación con los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales de la Ruta Critica, garantes de derechos de la atención integaral a la violencia contra la mujeres y niñez en los ambitos de la promoción de una vida libre de violencia y la Prevencion del daño, la deteccion de las víctimas y el seguimiento a los casos, hasta lograr que las personas retomen su proyecto de vida, en las provincias : ( Higuey, la Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Bonao, Duarte-San Francisco, Espaillat-Moca, la Vega, María Trinidad Sanchez-Nagua, Sanchez Ramirez-Cotuí, Samaná, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, Hermanas Mirabal-Salcedo, Santiago Rodriguez-Sabaneta, Valverde Mao, bahoruco, Baní, Barahona, Elias Piña, Independencia-Jimaní, Pedernales, San Jose de Ocaa San Cristóbal, San Juan de la Mguana. | 1475750 | Combustible (galones) | 800 | 250 | 200000 | 3 | 8 | 8 | 8 | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Viáticos (Técnica) | 27 | 1800 | 48600 | [5 empty] | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viáticos (Chofer) | 27 | 1500 | 40500 | [5 empty] | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Refrigerio | 810 | 450 | 364500 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Almuerzo | 810 | 750 | 607500 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1+N25:Q26
|  | Forders Timbrado | 810 | 195 | 157950 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | LibretaS | 810 | 55 | 44550 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Lapicero | 810 | 15 | 12150 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
1-3-Realizar 30 talleres con 30 participantes cada uno para la sensibilización de la Ruta Crítica con on los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales de la Ruta Critica, garantes de derechos de la atención integaral a la violencia contra la mujeres y niñez en los ambitos de la promoción de una vida libre de violencia y la Prevencion del daño, la deteccion de las víctimas y el seguimiento a los casos, hasta lograr que las personas retomen su proyecto de vi+A33:Q41da, en las provincias : ( Higuey, la Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Bonao, Duarte-San Francisco, Espaillat-Moca, la Vega, María Trinidad Sanchez-Nagua, Sanchez Ramirez-Cotuí, Samaná, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, Hermanas Mirabal-Salcedo, Santiago Rodriguez-Sabaneta, Valverde Mao, bahoruco, Baní, Barahona, Elias Piña, Independencia-Jimaní, Pedernales, San Jose de Ocaa San Cristóbal, San Juan de la Mguana, Santiago, San Pedro de Macorís y Azua. (900 personas sensibilizadas en total). | 1671500 | Combustible (galones) | 800 | 250 | 200000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Viáticos (Chofer) | 30 | 1500 | 45000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viáticos (facilitadora) | 30 | 1800 | 54000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viáticos (Técnica) | 30 | 1800 | 54000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Almuerzo | 900 | 750 | 675000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Refrigerio | 900 | 450 | 405000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Libretas | 900 | 55 | 49500 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Fordes Timbrado | 900 | 195 | 175500 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Lapicero | 900 | 15 | 13500 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
[6 empty] | Inversion/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente Financiamiento | Est. Programática
Actividades | Presupuesto por Actividad | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
1-4- realizar 37 reuniones con 15 participantes cada una de seguimiento y monitoreo a la implentación de la extrategia del trabajo en Redes de Prevención de violencia en las municipios siguientes:Higuey, la Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Bonao, Duarte-San Francisco, Espaillat-Moca, la Vega, María Trinidad Sanchez-Nagua, Sanchez Ramirez-Cotuí, Samaná, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, Hermanas Mirabal-Salcedo, Santiago Rodriguez-Sabaneta, Valverde Mao, bahoruco, Baní, Barahona, Elias Piña, Independencia-Jimaní, Pedernales, San Jose de Ocaa San Cristóbal, San Juan de la Mguana. Fortalecr las redes siguentes: Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Dimngo Norte, Santo Domingo Oeste, San Pedro de Macoris, el municipio de Guerra, Azua y Santago. ( 557 paersonas en total). | 738350 | Combustible (galones) | 800 | 250 | 200000 | 7 | 10 | 10 | 10 | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1
|  | Almuerzo | 555 | 750 | 416250 | [5 empty] | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Viáticos (Técnica) | 37 | 1800 | 66600 | [5 empty] | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viáticos (Chofer) | 37 | 1500 | 55500 | [5 empty] | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1
Actividades y sus Atributos
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
1-5- Elaboración, Publicación de materiales en relación con las caracteristicas del trabajo en redes |  | Guia para organizacón y consolidación de Redes Municipales | 1300 |  |  |  | 1300
Actividades y sus Atributos
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
1-6-Realizar ocho (8) Grupos de Apoyo de Mujeres afectadas por la Violencia, 25 c/u en el Edicicio Metropolitano del Ministerio de la Mujer. ( 200 personas capacitdas en total). | 772000 | Cojines | 200 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Refrigerio | 200 | 450 | 90000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Libretas | 200 | 55 | 11000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Facilitadores | 8 | 12000 | 96000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Lapiceros | 200 | 15 | [5 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Crayolas de cera gruesa, 4 juegos par c/grupo, 48 paquetes | 48 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Marcadores punta finas, dos juegos de 12 unidad | 24 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Marcadores punta gruesados juegos de 12 unidad | 24 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Papel Krft, papel periodico temaño A3 | dos pliegos de cada grupo | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Papel de Construcción dos paquetes de 48 unidades | 96 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
[10 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
[10 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Papel bond de colores multicolor | 3 Resma | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3
|  | Foami | 3 paquete de 10 unidad | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Papel crepé | 24 paquete, azul, amarillo, rojo, naranja y verde | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Papelógrafos | 300 unidad | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Cartulinas de Colores | 60 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Maskintape | 9 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Masillas | 21 vasitos de diferetes colores | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Ega | 21 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Tijeras (sin punta) | 45 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Canicas | 75 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Petelos de Rosas | 240 pesos de pestalos | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Gafete | 75 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Velones Aromaticos | 5 unidades de diferente colores | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | girnaldas | 75 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Cuerda o sogas (tipo yute o nilon | 180 pies de cuerda | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Mochilas | una para cada facilitadora | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Papel Bond Blanco | 450 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3
|  | Total Material de Apoyo | 1 | 575000 | 575000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1
Producto y sus Atributos
Producto | Descripción de Producto | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Línea Base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto |  | Riesgo(s)
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
2-Mujeres Víctima de violencia de género e intrafamiliar con atencion integral | Promover y garantizar los de las mujeres a través de planes y programas integrales de prevención y atención a víctimas de violencia y de género | Cantidad de mujeres víctimas de violencia e intrafamiliar y de género atendidas en los tribunales, fiscalías, oficinas y unidades | Informes y estadísticas | 300 | 2000 | 325 | 325 | 325 | 325 | Fondo General
Actividades y sus Atributos
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
2-1-Brindar asistencia integral legal y psicólogica a mujeres víctima de violencia de género e intrfamiliar | 750000 | Combustible (galones) | 2000 | 250 | 500000 | 500 | 500 | 500 | 500 | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Chofer, | [7 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Vehículo | [7 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Cartuco 283 | 12 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Cartucho 53 A | 12 Unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Resma de papel | 100 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
|  | Lapiceros | 12 Caja de | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Lapiz | 6 Cajas | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Forders 8 y medio x 11 | 40 caja de Forders | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | sobre Manila | 100 sobre | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Pos it (grande y Pequeño | 12 Paquete c/u | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Grapadora | 12 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Clip Grande y Pequeño | 6 caja c/u | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Gomitas | 3 Cajas | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Saca grapa | 6 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Grapa | 8 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Gancho ACCO | 6 caja | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | cinta pegante ancha | 6 unidades | [6 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
Actividades y sus Atributos |  | Total Material Apoyo | 1 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
2-2- -Brindar asistencia integral legal y psicologica a mujeres victima de violencia de género e intrfamiliar, en situacione imprevista de casos que se presentan en las provincias que ameritan y requieren realizar viajes no programados | 521000 | Combustible (galones) | 500 | 250 | 125000 | 125 | 125 | 125 | 125 | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Viáticos (Abogada) | 60 | 1800 | 108000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viáticos (Psicologas) | 60 | 1800 | 108000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viáticos (Chofer) | 60 | 1500 | 90000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viáticos (Seguridad) | 60 | 1500 | 90000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
[10 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
Actividades y sus Atributos | [9 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
2-3-Supervision y seguimiento y monitoreo en las Oficinas Provinciales y Municipales del Ministerio de la Mujer, para sociaizar la calidad de la atención brindadas a víctimas de violencia en las 52 oficinas. | 356000 | Combustible (galones) | 800 | 250 | 200000 | 7 | 15 | 15 | 15 | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Viáticos (Técnica) | 52 | 1800 | 93600 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Viáticos (Chofer) | 52 | 1200 | 62400 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
Actividades y sus Atributos | [9 empty] | Fondo General
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
2-4-Realizar tres (3) encuentro regionales para analizar con las encargadas las visitas de seguimientos a las OPM Y OMM, con 20 personas cada encuentro. (60 personas en total). | 216000 | Viáticos (Encargadas) | 60 | 2400 | 144000 |  |  | 2 | 1 | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Refrigerio y Almuerzo | 60 | 1200 | 72000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
Fondo General
Actividades y sus Atributos | [9 empty] | Fondo General
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
2-5- Realizar cuatro (4) talleres de Autocuidado para ell personal que asiste a víctima en el programa de prevención y atención de violencia, casas de acogidas, OPM Y OMM, y Linea de Emerncia para 50 personas cada taller. (200 personas en total). | 690200 | Refrigerio y Almuerzo | 200 | 1200 | 240000 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fondo General | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Transporte | 200 | 1000 | 200000
|  | Viáticos (Técnicas) | 4 | 1800 | 7200 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Fcilitadora | 4 | 48000 | 192000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4
|  | Viaticos Chofer | 4 | 1500 | 6000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | Material Apoyo (carpetas) | 200 | 225 | 45000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1
Actividades y sus Atributos |  | Combustible (galones) | 10 | 225 | }
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
2-6- Contratacion de personal para el Departamento de Prevención y el Departamento de Atención |  | Abogadas | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | Psicólogas | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | Secretaria | 2 |  |  | 2 |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | Encargada | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | Psiquiatra | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 13
Actividades y sus Atributos
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
2-7- Contratacion de Persanal para Programa de Ciudad Mujer |  | Psicologas | 3 |  |  |  |  | 3 |  | Fondo General | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2
|  | Abogadas | 3 |  |  |  |  | 3 |  | Fondo General | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2
|  | Secretarias | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Fondo General | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2
[10 empty] | Fondo General | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2
2-8- Comprar Vehículo para fortalecer el servicio que se brinda permanentemente en los Depamentos de Prevención y de Atención a nivel Nacional. | 2400000 | Vehículos | 2 | 1200000 | 2400000 |  | 2 |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
2-9- Comprar equipos de oficina para realizar el trabajo del Departamento de Prevención a la violencia | 120000 | Laptop | 1 | 60000 | 60000 |  | 3 |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1
|  | Impresora | 1 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1
|  | Proyector | 1 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | Fondo General | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1

## empleados fijos
Nombre | DEPARTAMENTO | Cargo | Estatus | Ingreso Bruto | Otros Ing. | Total Ing. | AFP | ISR | SFS | Otros Desc. | Total Desc. | Total Desc. Neto
APARTIR DE AGOSTO 2018
Nombre | DEPARTAMENTO | Cargo | Estatus | Ingreso Bruto | Otros Ing. | Total Ing. | AFP | ISR | SFS | Otros Desc. | Total Desc. | Total Desc. Neto
Subtotal |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APARTIR DE AGOSTO 2018 ANUAL
Nombre | DEPARTAMENTO | Cargo | Estatus | Ingreso Bruto | 13 SUELDOS
Subtotal |  |  | 10 | 0 | 0

## Posiciones pendientes tic
Areas | Cantidad | Cargos | Sueldos | Carga Mensual | Carga Anual
Resaltados los Indispensables desde el 22/08/2016 donde se realizo el levantamiento y fue integrado en la estructura nueva.

## Viaticos y cumbustible 2018
MINISTERIO DE LA MUJER
TABLA DE CALCULO DE VIATICOS
CARGO | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | ALOJAMIENTO | TOTAL
MINISTROS/AS | 650 | 1950 | 1300 | 2600 | 6500
VICEMINISTROS/AS | 600 | 1800 | 1200 | 2400 | 6000
DIRECTORES | 450 | 1350 | 900 | 1800 | 4500
ENCARGADOS | 400 | 1200 | 800 | 1600 | 4000
TECNICOS | 300 | 900 | 600 | 1200 | 3000
OTROS - CHOFERES | 250 | 750 | 500 | 1000 | 2500
TABLA DE DISTRIBUCION
DESCRIPCION | CRITERIO
DESAYUNO | SALIDA ANTES O APARTIR DE LAS 7 AM
ALMUERZO | ACTIVIDAD PROGRAMADA CON RETORNO DESDEPUES DE LAS 12 PM
CENA | RETORNO CON LLEGADA A PARTIR DE LAS 7 PM
ALOJAMIENTO / DORMITORIO | CUANDO TIENE QUE PASAR LA NOCHE EN EL LUGAR DEL VIAJE
DISTRIBUCION VIAJES
| DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | ALOJAMIENTO | TOTAL
DIRECTORES
TECNICOS
OTROS - CHOFERES
0
| CANTIDAD | 52 OFICINAS | SUB TOTAL | CUATRIMESTRES | TOTAL
DIRECTORES
TECNICOS
OTROS - CHOFERES
RECORRIDO COMBUSTIBLE VIAJES OPM, OMM, CASAS DE ACOGIDA Y CENTROS
combustible (Fecha) | Precio | galones | Sub Total | Cuatrimestre | TOTAL
gasoil premium
Tipo de vehículo.
Automovil, Jeepeta, Camioneta
Minibús, Macrobús.
Camión de 2 Ejes
Camión de 3 Ejes o más

## F-3 BIENES DE CONSUMO
Bienes de Consumo y uso | Unidad de Medida | Cantidad | Precio 2019 Unitario | Total Añual por Articulo