## Hoja1
Unidad Rectora | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE RELACIÓN INTERNACIONAL
Eje Estratégico: END 2010 2030 | SOCIEDAD CON IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES
Eje Estratégico: PEI 2016 2020 | CULTURA CON IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Objetivo General : END 2010 2030 | IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES.
Objetivos Estrategicos : PEI 2016 2020 | FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER.
POA-2019
Producto y sus atributos
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[7 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
1. Posicionamiento pais ante la Comunidad y los Organismos Internacionales que promocionan la igualdad y la equidad de genero. | Gestion, organizacion y preparacion de la participacion del Ministerio de la Mujer en los espacios y mecanismos de debates internacionales dirigidos a lograr la igualdad y equidad de género. |  | Actas de Reunión | Documentación de los resultados de las reuniones | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18178878
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
1.1 Participar en la 63 Sesion de la Comision de la Condicion Juridica de la Mujer (CSW), a llevarse a cabo en la Sede de la ONU en New York. Participacion de la Ministra y dos acompañantes. 3 semanas |  | 1467590 | Pasajes (Ministra) | 1 | 75000 | 75000 | 75000 |  |  |  | Presupuesto Nacional | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
|  |  | Pasajes (acompañantes) | 5 | 40000 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viáticos (Ministra) | 1 | 397530 | 397530 | 397530 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Viáticos (Acompañates) | 5 | 159012 | 795060 | 795060 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
1.2 Participar en la reunion de seguimiento a la implementación de la Convencion Belem do Para (MESECVI) y en la reunión de la Comision Interamericana de Mujeres. Participación de la Ministra y dos acompañantes. 3dias |  | 342333 | Pasajes (Ministra) | 1 | 90000 | 90000 |  |  | 90000 |  | Presupuesto Nacional | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
|  |  | Pasajes (acompañantes) | 2 | 49500 | 99000 |  |  | 99000 |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viáticos (Ministra) | 1 | 85185 | 85185 |  |  | 121275 |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Viáticos (Acompañates) | 2 | 22716 | 68148 |  |  | 216000 |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
1.3 Participar en la presentacion del VIII INFORME CEDAW. Participación de la Ministra y tres (3) acompañantes 5 dias |  | 702345 | Pasajes (Ministra) | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  | 150000 | Presupuesto Nacional | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viáticos (Ministra) | 1 | 141975 | 141975 |  |  |  | 141975 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Pasajes (acompañantes) | 3 | 80000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viáticos (Acompañates) | 3 | 56790 | 170370 |  |  |  | 170370 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
1.4 Presentacion de Informe Periodico Universal en las Naciones Unidas. Participacion de la Ministra y Un acompañante. |  | 371905 | Pasajes (Ministra) | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  | 150000 | Presupuesto Nacional | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viáticos (Ministra) | 1 | 141975 | 141975 |  |  |  | 141975 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Pasajes (acompañantes) | 1 | 60000 | 60000 |  |  |  | 60000 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viáticos (Acompañates) | 1 | 19930 | 19930 |  |  |  | 19930 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
1
1.4 Participar en las reuniones de la Mesa Directiva de la Conferencia sobre la Mujer de America Latina y el Caribe. Participacion de la Ministra y cuatro (4) acompañantes, (3) tres reuniones por año. c/reunion 3 dias |  | 902592 | Pasajes (Ministra) | 2 | 180000 | 360000 |  | 180000 |  | 180000 | Presupuesto Nacional | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Pasajes (acompañantes) | 3 | 90000 | 270000 |  | 90000 |  | 90000 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viáticos (Acompañates) | 3 | 34074 | 102222 |  | 61440 |  | 61440 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Viáticos (Ministra) | 2 | 85185 | 170370 |  | 174636 |  | 174636 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 1280
[6 empty] | 902592 | [11 empty] | 61440
1.5 Participar en la reunion de seguimiento a la Implementacion de los Objetivos de Desarrorro Sostenible (ODS) de la ONU. Participación de la Ministra y dos (2) acompañantes. 3 dias |  | 412333 | Pasajes (Ministra) | 1 | 160000 | 160000 |  | 160000 |  |  | Presupuesto Nacional | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Pasajes (acompañantes) | 2 | 49500 | 99000 |  | 99000 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viáticos (Acompañates) | 2 | 34074 | 68148 |  | 68148 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Viáticos (Ministra) | 1 | 85185 | 85185 |  | 85185 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
1.6 Participar en las reuniones de la Mesa de Trabajo del grupo para el Adelanto de la Mujer de la CELAC y en las reuniones de los grupos de la CELAC que tienen agenda coordinada con esta. Participacion de la Ministra y dos (2) acompañantes. 2 dias |  | 438012 | Pasajes (Ministra) | 2 | 90000 | 180000 |  |  |  | 180000 | Presupuesto Nacional | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Pasajes (acompañantes) | 2 | 49500 | 99000 |  |  |  | 99000 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viáticos (Acompañates) | 2 | 22716 | 45432 |  |  |  | 45432 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Viáticos (Ministra) | 2 | 56790 | 113580 |  |  |  | 113580 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
1.7 Participar en dos reuniones presenciales con las Ministras del COMMCA a fin de la implementacion del PLAN DE TRABAJO de la PRESIDENCIA PROTEMPORE DE TURNO. Participacion de la Ministra y Dos (02) acompañantes, 2 dias |  | 490740 | Pasajes (Ministra) | 2 | 150000 | 150000 |  | 75000 |  | 75000 | Presupuesto Nacional | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Pasajes (acompañantes) | 2 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viaticos Internacionales | 2 | 113580 | 227160 |  | 113580 |  | 113580 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Viáticos (Ministra) | 2 | 56790 | 113580 |  |  |  | 113580 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
Producto y sus atributos
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[7 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
2. Promoción de los instrumentos, los acuerdos y convenios de los Organismos Internacionales | Presentación y difusión a las diferentes Instituciones del Estado de los distintos acuerdos y convenios para promover su implementacion. Dirigidos al logro de la igualdad y equidad de genero en las Instituciones del Estado Dominicano. |  | Evento | Listado de participantes Instituciones en eventos | 2 | 3 | 1 |  | 1 |  | 5689128
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
2.0 Evento Paralelo de la Republica Dominicana en el Sexagesimo Tercero Periodo de Sesiones de la Comision de la Condicion Juridica y Social de la Mujer, Programado desde el 11 al 22 de Marzo del 2019, en la Sede de las Naciones Unidas de New York. Sobre; Sistemas de Protección Social, Acceso a Los Servicios Públicos e Infraestructura Sostenible para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas |  | 1033580 | Renta de Equipo de Sonido | 2 | 160000 | 320000 |  |  | 320000 |  | Presupuesto Nacional | 1 | 2 | 2 | 5 | 2
|  |  | Refrigerio | 1 | 1700 | 170000 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Boleto aereo | 1 | 220000 | 220000 |  |  | 220000 |  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viaticos Conferencista | 1 | 113580 | 113580 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  | Impresión de Invitacion | 100 | 1500 | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | volantes de publicidad evento | 50 | 200 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1
|  |  | Material gastable (Libretas, hojas, tinta) | 100 | 500 | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
2.1 Coordinar la elaboración de evento para promover la implementacion de la CEDAW y recopilacion de informaciones para la redacción del VIII Informe del país para la CEDAW, articulando con las diferentes areas internas y externas al ministerio,para recopilar, sistematizar y analizar las informaciones relacionadas a la elaboracion del informe pais. Cien (100) participantes. |  | 1796080 | Renta de Equipo de Sonido | 2 | 160000 | 320000 |  |  | 320000 |  | Presupuesto Nacional | 1 | 3 | 2 | 5 | 2
|  |  | Refrigerio | 1 | 1700 | 170000 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Boleto aereo | 1 | 180000 | 180000 |  |  | 180000 |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viaticos Conferencista | 1 | 113580 | 113580 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  | Impresión de Invitacion | 100 | 1500 | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Combustible (Galon) | 50 | 250 | 12500 |  |  | 12500 |  |  | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1
|  |  | Material gastable (Libretas, hojas, tinta) | 100 | 500 | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Contratacion de Consultoria | 1 | 800000 | 800000
2.2 Seguimiento a la implementacion del ODS5 y a la Transversalidad de Genero en los demas ODS. Levantamiento de Informacion. 3 Eventos Regionales y 1 Evento en el Distrito Nacional. |  | 1783484 | Salones + refrigerios para dos días; renta de equipo de sonido | 4 | 360000 | 1440000 |  | 360000 | 720000 |  | Presupuesto Nacional | 1 | 2 | 2 | 5 | 1
|  |  | Boletos aéreos para personas | 3 | 13500 | 40500 |  | 13500 | 40500 | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Alojamiento | 3 | 30470 | 91410 |  | 30470 | 91410 | 0 |  | 1 | 3
|  |  | Viaticos | 3 | 11358 | 34074 |  | 11358 | 34074 |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Bajante, equipos de comunicaciones | 1 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 0 |  | 1 | 3 | 2 | 5 | 1
|  |  | Material imagen de la reunion | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 0 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Memorias USB | 250 | 350 | 87500 |  | 350 | 87500 |  |  | 1 | 3 | 9 | 2 | 2
|  |  | Material impreso publicaciones | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 0 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
2.3 Realizar un Seminario Internacional sobre la promoción de una cultura de paz y respeto a los derechos humanos de las mujeres |  | 1075984 | Salones + refrigerios para dos días; renta de equipo de sonido | 1 | 800000 | 800000 |  | 800000 |  |  | Presupuesto Nacional | 1 | 2 | 2 | 5 | 1
[12 empty] | 1 | 2 | 2 | 5 | 2
|  |  | Boletos aéreos para personas | 3 | 13500 | 40500 |  | 40500 |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 1
|  |  | Alojamiento | 3 | 30470 | 91410 |  | 91410 |  |  |  | 1 | 3
|  |  | Viaticos | 3 | 11358 | 34074 |  | 34074 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Bajante, equipos de comunicaciones | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 5 | 1
|  |  | Material imagen de la reunion | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Material impreso publicaciones | 1 | 50000 | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
Producto y sus atributos
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[7 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
3. Informes país sobre el nivel de implementación de los convenios, acuerdos y compromisos internacionales contraídos por el país en materia de genero. | Recolección y articulación de datos para la elaboracion informes de seguimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado Dominicano sobre los derechos de las mujeres. |  | Informe | Documentos, acuerdos, Actas de Reunion, Consensos, Convenios | 1 | 7 | 1 |  |  |  | 148655
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
3.1 Elaborar el informe pais sobre los avances y desafios que presenta el pais con el tema central "Sistemas de Protección Social, Acceso a los Servicios Públicos e Infraestructura Sostenible para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas" de la convocatoria del Sexagésimo segundo período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), realizando reuniones de articulación con las diferentes areas internas y externas al Ministerio, para recopilar, sistematizar y analizar las informaciones relacionadas al tema agendado y elaborar el informe pais. Tres (3) reuniones de diez (10) participantes |  | 31950 | Carpetas | 30 | 175 | 5250 | 5250 |  |  |  | Presupuesto Nacional | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Refrigerios | 10 | 450 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Materal impreso | 50 | 8 | 400 | 400 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Combustible (Galon) | 2 | 250 | 500 | 500 |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1
3.2 Coordinar la elaboración el Informe del país sobre los avances y desafios sobre la implementacion de la Convención Belem Do Para para el País, articulando con las diferentes areas internas y externas al ministerio, para recopilar, sistematizar y analizar las informaciones relacionadas al tema agendado, elaborar el informe país. Cinco (5) reuniones de Diez (10) participantes |  | 28325 | Carpetas | 50 | 175 | 875 |  | 437.5 | 437.5 |  | Presupuesto Nacional | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Refrigerios | 50 | 450 | 2250 |  | 1125 | 1125 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Materal impreso | 100 | 8 | 40 |  | 20 | 20 |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Combustible (Galon) | 10 | 250 | 2500 |  | 1250 | 1250 |  |  | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1
3.5 Coordinar y elaborar el informe de seguimiento a la implementacion de los Objetivos de Desarrorro Sostenible (ODS), estableciendo el nivel de implementacion de la agenda 2030 en el pais, articulando con las diferentes areas internas y externas al ministerio, para recopilar, sistematizar y analizar las informaciones relacionadas al tema agendado. Cuatro (4) Reuniones de diez (10) participantes. |  | 56480 | Carpetas | 40 | 175 | 7000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | Presupuesto Nacional | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Refrigerios | 10 | 450 | 4500 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Materal impreso | 15 | 8 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Combustible (Galon) | 10 | 250 | 2500 | 625 | 625 | 625 | 625 |  | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1
3.6 Coordinar la elaboración del informe CEDAW con el MIREX, y la Comision Interinstitucional de los Derechos Humanos; de los diferentes temas de Derechos Humanos de las mujeres y niñas, realizando reuniones de articulación con las diferentes areas internas y externas al ministerio, para recopilar, sistematizar y analizar las informaciones relacionadas al tema agendado y elaborar el informe pais. Dos (2) reuniones de diez (20) participantes |  | 29900 | Carpetas | 20 | 175 | 3500 |  | 1750 |  | 1750 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 2
|  |  | Refrigerios | 50 | 450 | 27500 |  | 13750 |  | 13750 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
|  |  | Materal impreso | 50 | 8 | 400 |  |  |  | 200 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2
|  |  | Combustible (Galón) | 10 | 250 | 2500 |  | 1250 |  | 1250 |  | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1
Producto y sus atributos
Producto | Descripción del producto |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Línea base | Meta total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto | Riesgo(s)
[7 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
4. Personal del Ministerio de la Mujer empoderada de los conocimientos sobre los derechos humanos de las mujeres y transversalizacion de genero y de los servicios que les asisten producto de los convenios y acuerdos contraídos por la nación y relaciones con los Organismos Internacionales. | Capacitación y formación en materia de genero y Derechos de la mujer, en el exterior del personal tecnico, a nivel gerencial y medio del MMujer. |  | Personas capacitadas | Listado de participación, documentos | 10 | 50 | 5 | 15 | 15 | 15 | 7,149.000.00
Actividades y sus atributos
Actividades |  | Presupuesto por actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/trimestre (RD$) |  |  |  | Fuente de financiamiento | Est. programática
|  |  | Identificación | Cantidad | Costo unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Participacion en talleres , diplomados y simpocios cionales. |  | 7149000 | Pasajes | 15 | 50000 | 750000 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | Presupuesto Nacional | 1 | 2 | 2 | 4 | 1
|  |  | Viaticos Internacionales. | 15 | 113580 | 5679000 | 1419750 | 1419750 | 1419750 | 1419750 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
|  |  | Matriculacion | 15 | 48000 | 720000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2
Total : 18,178,878

## Hoja2
1.3 Realizar un Seminario Internacional sobre la promocion de una cultura de paz. | 2742971 | Salones + refrigerios para dos días hotel Crown Plaza | 1 | 1000000 | 1000000 | 1 | Presupuesto Nacional
|  | Boletos aéreos para personas | 3 | 13500 | 40500 | 1
|  | Alojamiento y viáticos para 3 personas | 3 | 30470 | 91410 | 1
|  | Bajante, equipos de comunicaciones | 1 | 650000 | 650000 | 1
|  | Material imagen de la reunion | 1 | 500000 | 500000 | 1
|  | Material impreso publicaciones | 1 | 500000 | 500000 | 1