## POA Transversalidad 2019
Unidad Rectora: | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora: | MINISTERIO DE LA MUJER
Unidad Ejecutora:
Eje Estratégico: END 2010 2030
Eje Estratégico: PEI 2016 2020
Objetivo General : END 2010 2030
Objetivos Estratégicos : PEI 2015 2020
| PROMOCION E INCORPORACION DE LA IGUALDAD DE GENERO EN LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES | [8 empty] | POA2019
Producto y sus Atributos
Producto | Descripción de Producto | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Línea Base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Presupuesto |  | Riesgo(s)
[6 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
Instituciones con asistencia técnica para la transversalización del enfoque de género. | Ampliación de la incidencia y cobertura territorial del Ministerio de la Mujer, en el diseño y ejecución de políticas públicas de género a través del desarrollo de programas de fortalecimiento de los diferentes mecanismos de articulación. | Instituciones que reciben asistencia tecnica.
Actividades y sus Atributos
Actividades | Presupuesto por Actividad | Insumos |  |  |  | Inversión/Trimestre (RD $) |  |  |  | Fuente de Financiamiento | Est. Programática
|  | Identificación | Cantidad | Costo Unitario (RD$) | Monto (RD$) | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic |  | Prog. | Act. | Objeto | Cuenta | Subcta. | Auxiliar
Asistir y acompañar a las instituciones del Estado Dominicano en el desarrollo del proceso de transversalidad de genero en la gestion publica | 12500 | Combustible | 50 galones | 250 | 12500 | X | X | X | X | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Asistencia Tecnica y apoyo a las instituciones para el desarrollo del proceso de sello publico Igualando RD y la Norma Nordom 775 | 6250 | Combustible | 25 galones | 250 | 6250 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Realización de cincuenta (50) reuniones con las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo, para buscar los consensos en torno a las líneas de acción, lineamientos de género y/o programas género afirmativos en el marco del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género -PLANEG-. Con la participación de 1-5 personas. | 246250 | Combustible | 200 galones | 250 | 50000 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Material de apoyo | 250 | 225 | 56250 | X |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Viaticos Encargada | 50 | 2400 | 120000 | X |  | X |  | Fuente General | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2
|  | Impresiones | 1 | 20000 | 20000 | X |  |  | X | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
[6 empty] | X | X | X | X | Fuente General | 11 | 1
[6 empty] | X | X | X | X | Fuente General | 11 | 1
Realización de al menos cinco (05) inducciones en género a las instituciones gubernamentales que integran personal nuevo en las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo (OEGD) | 20625 | Combustible | 15 galones | 250 | 3750 | X | X | X | X | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Material de apoyo | 25 | 225 | 5625 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
|  | Refrigerios | 25 | 450 | 11250 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Fuente General | 11 | 1
[10 empty] | Fuente General | 11 | 1
Realización de veinte (20), Asistencias Técnicas para el personal de las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo -OEGD-, sobre Planificación con Perspectiva de Igualdad de género. | 25000 | Combustible | 60 galones | 250 | 15000 | X | X | X | X | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Impresos | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1
Asistencia Técnica para la formulación de cuarenta y siete (47) planes de trabajo de las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo -OEGD- en el que se incorporen al menos tres líneas de acción del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género PLANEG y las actividades que aseguran la ejecución de las mismas. | 70500 | Combustible | 282 galones | 250 | 70500 | X | X | X | X | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Coordinar y ejecutar dos (2) reuniones semestrales de seguimiento y evaluación entre las representantes de los mecanismos de género de cada institución gubernamental. Recepción de informes de ejecución. Dos (2) reuniones por año, con 50 participantes. | 145000 | Combustible | 10 galones | 250 | 2500 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Almuerzo | 100 | 750 | 75000 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Refrigerios | 100 | 450 | 45000 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Material de apoyo | 100 | 225 | 22500 | X | X | X | X | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
Realización de una (1) Asistencia Técnica para el personal de las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo -OEGD-, y las areas de estadística de las instituciones gubernamentales sobre las Estadísticas con Perspectiva de Género. | 1250 | Combustible | 5 galones | 250 | 1250 | X | X | X | X | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Realización de Asistencia Técnica sobre las Estadísticas con Perspectiva de Género, dirigido al personal de las Unidades de Estadísticas de las instituciones gubernamentales que cuentan con Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo -OEGD- , en articulación con la Oficina Nacional de Estadísticas -ONE- | 12050 | Combustible | 5 galones | 250 | 1250 | X | X | X | X | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
|  | Material de apoyo | 48 | 225 | 10800 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1
Participar en veinticuatro (24) reuniones del mecanismo coordinador (Comisión Mixta) para la Transversalidad de Género en la Estrategia Nacional de Desarrollo -END- (10 de ellas en el Mmujer | 11750 | Refrigerios | 15 | 450 | 6750 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Combustible | 20 galones | 250 | 5000 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Fortalecimiento del área de transversalización de la igualdad de género: Contratación de una (1) especialista en políticas públicas/ transversalización de la igualdad de género. | 500000 | Combustible | [7 empty] | Fuente General | 11 | 1
|  | Contratación de un especialista | 1 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4
Realización de un taller para evaluar los avances y desafios de las instituciones piloto del proceso de Transversalidad de Género en la END/2030 | 72000 | Refrigerio | 40 | 450 | 18000 | X |  |  |  | Fuente General | 11 | 1
|  | Almuerzo | 40 | 750 | 30000
|  | Material de apoyo | 40 | 225 | 9000
|  | Alquileres (Manteles, mesas y cubierteria) | 1 | 15000 | 15000
Asistencia Técnica a las instituciones piloto del proceso de transversalidad de genero en la aplicación de la END 2030 para la aplicación de los Diagnósticos Participativos de Género. -DPG-. | 5000 | Combustible | 20 galones | 250 | 5000 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Participacion en al menos cinco (05) reuniones del Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), organismo coordinador de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación -UNCCD-, para producir planteamientos y acciones técnico metodológicas de la integración progresiva de la perspectiva de género en la planificación, ejecución y evaluación de los compromisos del país ante la Convención. Cinco(05) reuniones. | 2500 | Combustible | 10 galones | 250 | 2500 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Participar en al menos cinco (05) reuniones por año de coordinacion de las acciones del Programa CULTIVANDO AGUA BUENA, para producir planteamientos y acciones técnico metodológicas de la integración progresiva de la perspectiva de género en la planificación, ejecución y evaluación. Cinco (05) reuniones por año. | 2500 | Combustible | 10 galones | 250 | 2500 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Participar en al menos diez (10) reuniones el Comité Técnico del Ministerio de la Mujer del ODS-5, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. | 3750 | Combustible | 15 galones | 250 | 3750 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Asesorar a la OEGD del Ministerio de Educación en el contenido de la Mesa Sectorial de Género y Educación sobre las políticas públicas de género y participar en al menos Diez (10) reuniones de la misma. | 30000 | Documentos de Consulta | 1 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5
|  | Combustible | 20 galones | 250 | 5000 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Elaboración y/o revisión de documentos conceptuales y técnicos sobre diferentes ámbitos de la igualdad de género. (10 documentos por año) | 5000 | Combustible | 20 galones | 250 | 5000 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Facilitadora en igualdad de género en los casos en que sea solicitada por la Dirección de Educación en Género.(10 facilitaciones por año). | 5000 | Combustible | 20 galones | 250 | 5000 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
Representar al Ministerio de la Mujer en eventos organizados por otras instituciones (10 x año) | 2500 | Combustible | 10 galones | 250 | 2500 |  |  |  |  | Fuente General | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2
1179425
Note on K10: angelina.guillen: